## Desdobramentos ACP-MPF (proteg)
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS - SECRETARIA DA SAÚDE - PLANO DE AÇÃO REFERENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 10058-73.2015.4.01.4300 - 1ª VARA FEDERAL - SJTO - 19/04/2016
ÁREA TEMÁTICA | AÇÃO | DESDOBRAMENTO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL (Ocupante do Cargo) | PRAZO/ PERIODICIDADE | Nº DA CONSTATAÇÃO | TAREFA | RESPONSÁVEL PELA TAREFA (Ocupante do Cargo) | CRONOGRAMA DAS ENTREGAS | [11 empty] | MONITORAMENTO
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | SITUAÇÃO ATUAL | GARGALOS/PENDÊNCIAS | OBSERVAÇÕES
[8 empty] | 1º Quad | 2º Quad | 3º Quad | 1º Quad | 2º Quad | 3º Quad | 1º Quad | 2º Quad | 3º Quad | 1º Quad | 2º Quad | 3º Quad
GOVERNANÇA
MONITORAMENTO INTENSIVO / AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS, INDICADORES DE RESULTADO E GESTÃO | 1. Instituição do Comitê Gestor na SES-TO | 1.1. Definir liderança e pauta | Secretário da Saúde | Implantado |  | Realizar reuniões semanais com os Superintendentes | Secretário da Saúde | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal
[6 empty] | Realizar reuniões mensais com os Superintendentes e Diretores Gerais, Administrativos, Executivos e de Enfermagem dos Hospitais | Secretário da Saúde | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
|  | 1.2. Definir cronograma de Reuniões | Secretário da Saúde | Implantado |  | Realizar reuniões semanais | Gabinete / Secretário da Saúde
| 2. Elaboração e instituição do Regimento Interno (RI) da SES-TO e unidades hospitalares | 2.1. Concluir o Regimento Interno da SES-TO | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | 6 meses | [5 empty] | Até 31/10
|  | 2.2. Revisar/elaborar o Regimento Interno dos Hospitais | Dir. de Atenção Especializada | 12 meses |  | Elaborar Roteiro de Construção/Revisão do Regimento Interno dos Hospitais | Dir. de Atenção Especializada Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho Sup. Planejamento do SUS | Até 31/05
[6 empty] | Apresentar a proposta de Revisão/Elaboração aos Dir.es na reunião mensal de maio | Dir. de Atenção Especializada |  | Até 31/05
[6 empty] | Revisar RI - HGP | Dir. Geral HGP |  |  | Até 30/11
[6 empty] | Elaborar RI - Hosp. Araguaína, Augustinópolis e HMDR | Dir. Geral HRA Dir. Geral HRAug Dir. Geral HMDR |  |  | Até 30/11
[6 empty] | Analisar e Validar RI - HGP, HRA, HRAugustinópolis e HMDR | Dir. de Atenção Especializada |  |  | Até 31/12
[6 empty] | Institucionalizar o RI - HGP, HRA, HRAugustinópolis e HMDR por meio de Portaria | Secretário Dir. Geral HGP Dir. Geral HRA Dir. Geral HRAugustinópolis Dir. Geral HMDR |  |  |  | Até 31/01
|  | 2.3. Operacionalizar as normativas das comissões e comitês hospitalares | Dir. de Atenção Especializada | 12 meses | 296660, 352653, 352800,352583,352796,292436,292458,292461, 296726,352800, 352583, 352796, 351435 | Analisar e revisar as normativas referentes às Comissões de Óbito, Prontuário e Farmacoterapêutico | Dir. de Atenção Especializada Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  | Até 31/08
[6 empty] | Normatizar as 5 Comissões (Ética, Óbito, CCIH, Revisão de Prontuário e Farmacoterapêutico) | Dir. de Atenção Especializada Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  | Até 31/08
[6 empty] | Designar as Comissões | Dir. Geral da Unidade |  |  |  | Até 28/02
[6 empty] | Validar e Publicar as Comissões em cada Unidade Hospitalar | Secretário da Saúde |  |  |  |  | Até 12/05
| 3. Desenvolvimento da Modelagem de Monitoramento Intensivo de Indicadores Estratégicos da SES-TO | 3.1 Elaborar da Modelagem de Monitoramento | Sup. Planejamento do SUS Secretário da Saúde (colaboração MBC) | 2 meses | 296745 |  |  | Até 30/04
|  | 3.2. Implantar Modelagem de Monitoramento | Sup. Planejamento do SUS Secretário da Saúde | [5 empty] | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
| 4.Acompanhamento dos indicadores estratégicos, por cada superintendência e por unidade hospitalar | 4.1 Implantar a avaliação de indicadores de qualidade da gestão dos serviços hospitalares descritos no Planejamento Estratégico | Sup. Planejamento do SUS Sup. de Pol. de Atenção à Saúde | 2 meses | 296745 | Discutir com Dir. de Atenção Especializada e Hospitais os 9 indicadores propostos (na reunião com Dir.es mês maio) | Sup. de Planejamento do SUS |  | Até 30/05
[6 empty] | Pactuar com os Hospitais o rol de indicadores definidos (na reuniao com Dir.es mês junho) | Sup. de Planejamento do SUS Sup. de Pol. de Atenção à Saúde |  | Até 30/06
[6 empty] | Estabelecer rotina de monitoramento dos indicadores hospitalares | Dir. de Atenção Especializada Dup. de Planejamento do SUS |  | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
|  | 4.2. Avaliar os indicadores do Planejamento da Rede Cegonha no HMDR eHRAUg | Dir. de Atenção Especializada Dir. das Unidades Hospitalares | 8 meses | 309954, 296743 | Contratualizar os indicadores da Rede Cegonha | Dir. de Atenção Especializada |  |  | Até 30/12
[6 empty] | Estabelecer rotina de monitoramento dos indicadores da Rede Cegonha | Dir. de Atenção Especializada |  |  | Até 30/12
[6 empty] | Apresentar os indicadores do Planejamento da Rede Cegonha no HMDR e HRAUg com as equipes | Dir. de Atenção Especializada |  |  |  | Até 30/04
[6 empty] | Apresentar os indicadores do Planejamento da Rede Cegonha no HMDR eHRAUgno Comitê Gestor | Dir. de Atenção Especializada |  |  |  | Até 30/04
|  | 4.3 Apresentar os indicadores de qualidade da gestão dos serviços hospitalares descritos no Planejamento Estratégico e da Rede Cegonha nos Relatório Quadrimestrais e Relatório Anual de Gestão | Sup. de Planejamento do SUS Sup. de Pol. de Atenção à Saúde | Bimestral |  |  |  |  | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral
| 5. Implementação dos Protocolos de Normas e Rotinas (PRIORITARIAMENTE: HGP HMDR, HRAug, HRAraguaína) | 5.1. Elaborar/Revisar os Protocolos de Normas e Rotinas | Dir. de Atenção Especializada Sup. de Educação e Regulação do Trabalho | 3 anos | 310958, 311427, 296681, 296738, 294590, 296837, 296839, 247672, 285457, 286501, 285160, 284532, 284537, 260072, 259580, 259588, 259595, 259597, 246107, 260301, 296738, 296751, 355683. | Elaborar Roteiro de Construção/Revisão do Manual de Normas, Rotinas e Protocolos Assistenciais das unidades descentralizadas (vinculado cooperação técnica com OPAS) | Dir. de Atenção Especializada Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  | Até 30/06
[6 empty] | Apresentar a proposta de Revisão/Elaboração aos Dir.es | Dir. de Atenção Especializada |  | Até 31/07
[6 empty] | Conduzir oficinas para revisão do Manual de Normas, Rotinas e Protocolos Assistenciais das unidades descentralizadas | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho Dir. de Atenção Especializada |  |  |  |  | Até 31/08
[6 empty] | Conduzir a análise e validação do Manual de Normas, Rotinas e Protocolos Assistenciais das unidades descentralizadas | Dir. de Atenção Especializada Dir. de Atenção Especializada | [5 empty] | Até 31/12
[6 empty] | Editar e publicar o Manual | Dir. de Atenção Especializada Assessoria de Comunição SES-TO | [7 empty] | Até 31/08
|  | 5.2. Implementar os Protocolos de Normas e Rotinas |  |  |  | Conduzir oficinas para Institucionalização do Manual de Normas, Rotinas e Protocolos Assistenciais das unidades descentralizadas | Dir. de Atenção Especializada Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | [8 empty] | Até 31/12
|  | 5.3. Monitorar e avaliar os Protocolos de Normas e Rotinas |  |  |  | Criar instrumento de monitoramento das Normas, Rotinas e Protocolos | Dir. de Atenção Especializada | [8 empty] | Até 31/12
[6 empty] | Estabelecer rotina de monitoramento das Normas. Rotinas e Protocolos | Dir. de Atenção Especializada | [9 empty] | Trimestralmente
| 7. Criação do Grupo Condutor Estadual de Segurança do Paciente | 7.1. Elaborar Portaria institucionalizando o Grupo Condutor (VISA, Vigilância Epidemiológica, Hospitais Sentinela, CIEVS, Dir. de Atenção Especializada) | Dir. de Vigilância Sanitária | 8 meses | [5 empty] | Até 31/12
| 8. Institucionalização do Plano de Contingência dos Mecanismos de Resistência aos Carbapenêmicos das infecções relacionadas à assistência à saúde causados por enterobactérias do Estado - PLACON | 8.1. Ativação - Publicação do Plano de Contingência | Secretário da Saúde | 2 meses |  |  |  |  | Até 30/06
|  | 8.2. Chamamento das unidades de saúde públicas e privadas (mobilização) | Dir. de Vigilância Sanitária Coordenação do PLACON | 6 meses | [5 empty] | Até 31/10
|  | 8.3. Elaboração dos Planos de Ação | Dir. de Atenção Especializada Dir. das unidades hospitalares - CCIH | 6 meses | [5 empty] | Até 31/10
RH, POLÍTICA REMUNERATÓRIA E FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Revisão da Política remuneratória do Setor Saúde, incluindo ações especificadas relacionadas ao saneamento da Folha de Pagamento. | 1.1 Criar Grupo Intersecretarial Sobre Recursos Humanos SES-TO - SECAD - Casa Civil | Secretaria da Saúde Casa Civil Secretaria da Administração | Implantado | 354298 351571 296684 246128 247208 247485 246395 246405 246399 246107 247401
|  | 1.2. Revisar a Política remuneratória pelo Grupo Intersetorial | Grupo Intersecretarial - Secretaria da Saúde - Sup. de Adm. e Logística / Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | 6 meses |  | Acompanhamento e implantação das ações corretivas recomendadas pela CGE após auditoria da folha de pagamento da SES-TO | Sup. de Adm e Logística Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho Dir. de Gestão de Pessoas |  | Até 31/08 | [11 empty] | Insatisfação por parte dos servidores e possibilidade de boicote ao serviço | Grupo Intersecretarial sobre recursos Humanos implantado em 07 de março de 2016, com a presença dos secretários titulares das pastas da SES-TO, SECAD e casa Civil e dos técnicos responsáveis pela condução dos estudos, tendo sido acordado o prazo de 31/05 de 2016 para finalização do estudo e início das atividades efetivas, tendo como base a Inspeção na Folha de pagamento e avaliação da Contratação de pessoal da SES-TO, determinada por meio da Portaria nº 91/2015.
[6 empty] | Análise e proposta de alteração da Lei nº 2670/2012 com relação ao pagamento da indenização por Insalubridade | Sup. de Adm e Logística Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho Dir. de Gestão de Pessoas |  | Até 31/08 | [11 empty] | Insatisfação por parte dos servidores e possibilidade de boicote ao serviço
[6 empty] | Implantação de sub lotações nas unidades hospitalares coincidentes com o sistema de escalas | Dir. de Tecnologia da Informação Dir. de Atenção Especializada |  | Até 31/08 | [11 empty] | Insatisfação por parte dos servidores e possibilidade de boicote ao serviço
[6 empty] | Análise e proposta de alteração da Lei nº 2692/2012 e 2643/2012 no que se refere às gratificações de Urgência e Emergência, Unidade de Terapia Intensiva, Unidade Intermediária Neonatal, Atividade em Sistema de Regulação | Sup. de Adm. e Logística Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho Dir. de Gestão de Pessoas |  | Até 31/08 | [11 empty] | Insatisfação por parte dos servidores e possibilidade de boicote ao serviço
[6 empty] | Análise e proposta de alteração da lei nº 2644/2012 no que se refere a gratificação pelo exercício de Atividade Médica no Interior | Sup. de Adm. e Logística Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho Dir. de Gestão de Pessoas |  | Até 31/08 | [11 empty] | Insatisfação por parte dos servidores e possibilidade de boicote ao serviço
[6 empty] | Análise e proposta de alteração da Lei nº 1448/2004 e criação de normatização complementar com o objetivo de regulamentar plantões extras | Sup. de Adm. e Logística Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho Dir. de Gestão de Pessoas |  | Até 31/08 | [11 empty] | Insatisfação por parte dos servidores e possibilidade de boicote ao serviço
[6 empty] | Análise e proposta de alteração da Lei nº 1449/2004 e criação de normatização complementar com o objetivo de regulamentar gratificação no âmbito hospitalar (ICSH) | Sup. de Adm. e Logística Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho Sup. de Pol. de Atenção à Saúde |  | Até 31/08 | [11 empty] | Insatisfação por parte dos servidores e possibilidade de boicote ao serviço
[6 empty] | Análise e proposta de alteração da Portaria nº 937/2012 que faz a conversão da carga horária em plantões | Sup. de Adm. e Logística Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho Sup. de Pol. de Atenção à Saúde |  | Até 31/08 | [11 empty] | Insatisfação por parte dos servidores e possibilidade de boicote ao serviço
[6 empty] | Contratação de empresa especializada para definição de graus de risco nas sub lotações das unidades hospitalares | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  | Até 31/08 | [11 empty] | Insatisfação por parte dos servidores e possibilidade de boicote ao serviço
[6 empty] | Análise e proposta de alteração da lei nº 1978/2008 e alteração do Anexo I da referida lei, de acordo com valores praticados no mercado | Sup. de Adm. e Logística Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho Sup. de Pol. de Atenção à Saúde |  | Até 31/08 | [11 empty] | Insatisfação por parte dos servidores e possibilidade de boicote ao serviço
| 2. Dimensionamento do quadro de pessoal das unidades hospitalares | 2.1. Readequar o dimensionamento por categoria profissional nas unidades de saúde de acordo com os serviços existentes | Comitê Intersecretarial e Dir. de Atenção Especizada | 20 meses | 355396, 351840, 353034, 272753, 247027, 347028, 247030, 309940, 311164, 310110, 296652, 296705, 296717, 296690, 296684 | Redimensionar o quadro de pessoal por categorias após alterações nas Resoluções CIB nº 248/2013 e Portaria nº 937/2012, conforme perfil das unidades descentralizadas | Dir. de Atenção Especializada | [5 empty] | Até 31/12
|  | 2.2. Atualizar o cadastro de serviços no SCNES (iniciando peloHRAug) | Dir. Administrativo das Unidades Hospitalares | 3 meses |  |  |  |  | Até 31/07
|  | 2.3. Atualizar o cadastro dos profissionais no SCNES (iniciando peloHMDR,HRAug e HGP) | Dir. Administrativo das Unidades Hospitalares | 6 meses | [5 empty] | Até 30/10
| 3. Instituição de mecanismos públicos de controle | 3.1.Instalar catraca eletrônica nas unidades hospitalares | Dir. de Tecnologia da Informação | 12 meses | Recomendação 026/2012 | Elaborar projeto e termo de referência para implantação do controle de acesso físico (catracas) e por imagem (câmeras) nas 18 unidades hospitalares. As catracas serão utilizadas para aferição do ponto, sendo desnecessária a aquisição de relógios para esse fim. | Dir. de Tecnologia da Informação Dir. de Arquitetura e Eng. dos Estabelecimentos de Saúde |  | Até 30/08 | [12 empty] | I – Dos fatos, par. 9, item d: Falta de controle de ponto digital de todos os funcionários, inclusive médicos. II– Dos fatos, par. 9, item t: Falta de mecanismos de controle segurança (acesso físico). III – Dos fatos, par. 9, item u: Falta de mecanismo de controle de imagem (câmera). Recomendação n.º 26/2012, expedida à Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins - SES-TO-TO - para que fosse providenciada a instalação de catraca eletrônica, ponto digital e controle por câmera, em todos os hospitais da rede pública estadual, a fim de aferir se todos os servidores públicos, principalmente os médicos, estão, de fato, cumprindo com, os deveres funcionais de assiduidade e de pontualidade, quanto ao cumprimento de carga horária, de maneira a evitar a desassistência dos pacientes internados nessas unidades de saúde e zelar pela probidade e moralidade administrativa. (fls. 9/12)
[6 empty] | Licitação da solução escolhida (locação ou aquisição). | Sup. de Compras e Central de Licitação |  |  | Até 31/12
[6 empty] | Instalação das catracas e câmeras de acordo com o cronograma a ser estabelecido. | Dir. de Tecnologia da Informação |  |  |  |  | Até 30/08
|  | 3.2. Instalar ponto digital para entrada e saída nos anexos | Dir. de Tecnologia da Informação |  |  | Projeto e termo de referência para implantação do controle de ponto através de relógios em todos os anexos da secretaria de saúde e por imagem (câmeras) monitorando os relógios e as portas de entrada e saída das unidades. |  |  | Até 30/08
[6 empty] | Licitação da solução escolhida (locação ou aquisição). |  |  |  | Até 31/12
[6 empty] | Instalação dos relógios e câmeras de acordo com o cronograma a ser estabelecido. | Dir. de Tecnologia da Informação |  |  |  |  | Até 30/08
|  | 3.3. Normatizar o uso do sistema de controle de escalas e divulgação das escalas de plantão na página web da SES. | Dir. de Tecnologia da Informação | 2 meses | 354298 | Elaborar norma regulamentando o sistema de controle de escalas | Dir. de Tecnologia da Informação Dir. de Gestão de Pessoas |  | Até 31/05
[6 empty] | Publicar norma do controle de escala | Secretário da Saúde |  | Até 30/06
[6 empty] | Elaborar e divulgar as escalas | Dir. dos Hospitais |  | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
[6 empty] | Monitorar e fiscalizar o cumprimentos da normativa | Dir. de Gestão de Pessoas |  | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
[6 empty] | Disponibilizar escalas para consulta publica | Dir. dos Hospitais |  | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Implantado: As escalas de plantão já estão disponíveis no site da SES-TO (Cidadão -> Escalas), link: http://sistemas.saude.to.gov.br/escalas/
|  | 3.4 Implantar escala de plantão administrativo nas unidades que trabalham em regime de plantão | Dir. de Tecnologia da Informação | 1 mês |  | Treinar os servidores que trabalham nas unidades (regime de plantão) | Dir. de Tecnologia da Informação |  | Até 31/05
[6 empty] | Elaborar e divulgar as escalas | Chefias das Unidades |  | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
[6 empty] | Monitorar e fiscalizar o cumprimentos da normativa | Dir. de Gestão de Pessoas |  | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
| 4. Promoção do desenvolvimento da Política Nacional de Humanização - PNH nas unidades hospitalares | 4.1. Sensibilizar e Capacitar a equipe do hospital sobre Política Nacional de Humanização | Dir. de Atenção Especializada Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | 20 meses | 310361, 296736, 292476 | Realizar Oficina para sensibilizar e capacitar a equipe do Hospital de Augustinópolis sobre PNH | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  | Até 30/04
[6 empty] | Instituir o setor da Humanização no Hospital de Augustinópolis | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  | Até 30/04
[6 empty] | Instituir o Grupo de Trabalho de Humanização no H Augustinópolis | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  | Até 30/04
[6 empty] | Realizar oficina, instituir setor de humanizaão e instituir grupo de trabalho de humanização em todas as unidades hospitalares públicas | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | [5 empty] | Até 31/12
[6 empty] | Monitorar e Avaliar os setores de humanização dos Hospitais | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral | Bimestral
|  | 4.2 Implantar ACCR - Acolhimento com Classificação de Risco | Dir. de Atenção Especializada e Dir. do Hospital | 12 meses |  | Elaborar Termo de Referência para aquisição de insumos necessários (pulseIrinha, adesivo colorido, banner) | Dir. de Atenção Especializada |  | Até 30/08
[6 empty] | Adquirir os insumos necessários para ACCR | Sup. de Administração e Logística |  |  |  |  | Até 30/06
[6 empty] | Capacitar a equipe de porta de entrada dos hospitais para implantação do ACCR | Dir. de Atenção Especializada Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  |  |  |  | Até 30/06
[6 empty] | Instituir rotina de capacitação periódica para a equipe de porta de entrada dos hospitais em ACCR | Dir. de Atenção Especializada Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  |  |  |  | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral
[6 empty] | Elaborar instrumento de monitoramento do ACCR nos hospitais | Dir. de Atenção Especializada |  | Até 30/08
[6 empty] | Estabelecer rotina de monitoramento e avaliação do ACCR nos hospitais | Dir. de Atenção Especializada |  | Até 30/08
COMUNICAÇÃO | 1. Divulgação dos resultados | 1.1 Disponibilizar Link na página eletrônica da SES-TO para divulgação dos resultados do Plano de Ação | Chefe da Assessoria de Comunicação | 2 meses |  |  |  |  | Até 30/04
|  | 1.2. Divulgar os resultados do monitoramento do Plano no link | Superintendentes sob a coordenação da Superintendente de Planejamento do SUS | Semestral |  |  |  |  | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral
| 2. Envio dos resultados do monitoramento ao MPF e órgãos de controle | 2.1. Superintendentes encaminhar o resultado do monitoramento periódico do Plano de Ação à Sup. Planejamento do SUS para consolidação e envio ao MPF | Superintendentes | Quadrimestral |  |  |  |  | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral
|  | 2.2. Consolidar as informações de todas as superintendências e enviar ao MPF | Sup. de Planejamento do SUS | Quadrimestral |  |  |  |  | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral
| 3. Fortalecimento da comunicação das áreas da saúde em prol da população focando na promoção da saúde, na prevenção, transparência, na verdade e no interesse público da gestão do SUS na SES-TO. | 3.1. Elaboração e priorização das temáticas das campanhas | Secretário da Saúde | 6 meses | [5 empty] | Até 31/10
| 4. Proposição de continuidade do pacto pela saúde no Estado em benefício da sociedade e das unidades com profissionais, conselho, órgãos de controle, fornecedores, representantes sociais, políticos e sindicatos | 4.1. Convidar as instituições para consolidar a proposta do Pacto pela Saúde | Secretário da Saúde | 6 meses | [5 empty] | Até 31/10
GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE ESTADUAL
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE REGIONALIZADAS E DESCENTRALIZADAS | 1.Institucionalização da rotina de funcionamento da Rede Cegonha | 1.1. Executar as ações/atividades planejadas com recurso da Rede Cegonha | Dir. de Atenção Especializada e Gerência da Média e Alta Complexidade | 28 meses | 311440, 353875 | [9 empty] | Até 31/08
|  | 1.2. Contratualizar os indicadores estabelecidos para a Rede Cegonha nas unidades hospitalares | Dir. de Atenção Especializada e Gerência da Média e Alta Complexidade | 28 meses | [10 empty] | Até 31/08
|  | 1.3 Formar Comissão de Monitoramento da Rede Cegonha e publicar Portaria | Dir. de Atenção Especializada e Gerência da Média e Alta Complexidade | 28 meses | [10 empty] | Até 31/08
|  | 1.4. Monitorar e avaliar os indicadores da Rede Cegonha | Dir. de Atenção Especializada e Gerência da Média e Alta Complexidade | Trimestralmente, após contratualização | [10 empty] | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral
| 2. Negociação e construção consensos que viabilizem aos gestores condutas apropriadaspara a resolução dos problemas comuns de uma região | 2.1.Resgatar o Grupo Condutor das Redes de Atenção à Saúde | Sup. de Planejamento do SUS | 06 meses | [5 empty] | Até 31/10
|  | 2.2.Resgatar o Grupo Operacional das Redes Temáticas | Sup. de Planejamento do SUS | 06 meses | [5 empty] | Até 31/11
| 3. Contratualização dos serviços de traumatologia/ortopedia e neurologia/neurocirurgia no HGP e HRA | 3.1. Planejar as ações a serem desenvolvidas dos serviços de traumatologia/ortopedia e neurologia/neurocirurgia de alta complexidade no HGP e HRA | Dir. de Atenção Especializada e Gerência da Média e Alta Complexidade Coordenador de Clínica e Direção Técnica da Unidade | 8 meses | 353801, 351538, 352312, 353978, 355525, 353875 |  |  |  |  | Até 31/12
|  | 3.2. Contratualizar produção e indicadores estabelecidos na Portaria GM/MS nº 90 de 27/03/2009, dos serviços de traumatologia/ortopedia e neurologia/neurocirurgia de alta complexidade no HGP e HRA. | Dir. de Atenção Especializada e Gerência da Média e Alta Complexidade | 8 meses |  | Elaborar o instrumento de contratualização | Dir. de Atenção Especializada |  |  | Até 31/12
[6 empty] | Contratualizar com as unidades hospitalares | Dir. de Atenção Especializada Dir.es das unidades hospitalares |  |  | Até 31/12
|  | 3.3 Estabelecer rotina de monitoramento e avaliação da produção dos serviços de traumatologia/ortopedia e neurologia/neurocirurgia de alta complexidade no HGP e HRA. | Dir. de Atenção Especializada e Gerência da Média e Alta Complexidade | 8 meses |  | Elaborar instrumento de monitoramento | Dir. de Atenção Especializada |  |  | Até 31/12
|  |  | Dir. de Atenção Especializada e Gerência da Média e Alta Complexidade |  |  | Monitorar e avaliar a produção dos serviços | Dir. de Atenção Especializada Dir.es das Unidades Hospitalares |  |  | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral
|  | 3.4. Formar Comissão de Monitoramento dos serviços de traumatologia/ortopedia e neurologia/neurocirurgia de alta complexidade do HGP e HRA e publicar Portaria | Dir. de Atenção Especializada e Gerência da Média e Alta Complexidade | 8 meses | [5 empty] | Até 31/12
| 4. Implantação da Linha de Trauma no HGP, Gurupi, Araguaína | 4.1.Construir o Plano de Ação Regional (PAR - Capim Dourado, Bico do Papagaio e Médio Norte Araguaia), conforme política da RAU no HRA, HGP e HRGurupi | Dir. de Atenção Especializada, Gerência da Média e Alta Complexidade e Gerência da Rede de Atenção às Urgências | 25 meses | 353801, 351538 | Apresentar a proposta de revisão aos Dir.es | Dir. de Atenção Especializada | [5 empty] | Até 31/12
[6 empty] | Apresentar e aprovar o o Plano de Ação Regional em CIB e CIR | Dir. de Atenção Especializada | [6 empty] | Até 30/04
[6 empty] | Encaminhar ao Ministério da Saúde para análise e aprovação | Dir. de Atenção Especializada | [7 empty] | Até 31/05
|  | 4.2. Elaborar o Plano de Ação Regional (PAR), conforme política da RAU | [12 empty] | Até 31/05
| 5. Implementação das ações do Plano Estadual e Promoção da Saúde, Prevenção e Controle do Câncer do Estado do Tocantins. | 5.1 Implantação de Serviços Paliativos da UNACON – HGP | Dir. de Atenção Especializada, Dir. Geral do HGP, Gerência da Rede de Atenção, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer | 24 meses | 285280, 260259, 284958, 285428, 285419, 286211, 285073, 285085, 284971, 284541, 260077, 260332, 260261, 260085, | Executar as ações do Plano de Ação aprovada na Resoluções nº 436/2016 do CES (DOE de 02/02/2016) e nº 004/2016 CIB. | Ger. da Rede de Atenção, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer | [6 empty] | Até 30/04
| 6. Definição do perfil das unidades hospitalares | 6.1 Elaborar a proposta de readequação do perfil dos hospitais (Geral de Palmas, Regional de Araguaína, Regional de Augustinópolis e Maternidade Dona Regina) | Dir. de Atenção Especializada, Gerência da Rede de Prevenção, Diagnóstico e tratamento do Câncer, Gerência da Rede de Atenção às Urgências | 25 meses | 355396, 355525 | [5 empty] | Até 10/02
|  | 6.2 Discutir e validar a proposta do projeto do perfil dos hospitais (Geral de Palmas, Regional de Araguaína, Regional de Augustinópolis e Maternidade Dona Regina) | [8 empty] | Até 10/04
|  | 6.3 Implantar o projeto do perfil dos hospitais (Geral de Palmas, Regional de Araguaína, Regional de Augustinópolis e Maternidade Dona Regina) | [9 empty] | Até 02/05
GESTÃO INTERNA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
GESTÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1. Instituição de comitê gestor nas unidades hospitalares | 1.1. Definir composição | Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde//Dir. do Hospital | 6 meses | 352196, 310597, 311281, 311164, 296684 |  |  |  |  | Até 30/10
|  | 1.2. Definir liderança e pauta | Dir. do Hospital | [6 empty] | Até 30/10
|  | 1.3. Definir cronograma de reuniões | Dir. do Hospital | [6 empty] | Até 30/10
| 2. Monitoramento, fiscalização e avaliação dos serviços das Unidades de produção (setores de apoio) no âmbito hospitalar | 2.1. Fiscalizar os contratos para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei nº. 8.666/1993. | Dir. do Hospital | 06 meses | 352174, 351923, 352414, 351934, 351938, 352599, 351953, 351959, 351962, 351964, 351967, 351969 |  |  |  |  | Até 30/10
| 3. Monitoramento, fiscalização e avaliação dos serviços contratualizados | 3.1. Fiscalizar os contratos para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei nº. 8.666/1993. | Dir. do Hospital Dir. de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria | 06 meses | [5 empty] | Até 30/10
|  | 3.2.Monitorar a produção do serviços de saúde para cumprir o prazo do primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada (Lei Federal Nº 12.732, 22/12/2012) | Dir. do Hospital Dir. de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria | 06 meses | 286680, 355352, 355596 |  |  |  |  | Até 30/10
|  | 3.3.Avaliar a produção do serviços de saúde para cumprir o prazo do primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada (Lei Federal Nº 12.732, 22/12/2012) | Dir. do Hospital Dir. de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria | 06 meses | 286680 |  |  |  |  | Até 30/10
| 4. Proposição de soluções tecnológicas para integração dos serviços de saúde | 4.1. Avaliar sistemas | Dir. de Tecnologia da Informação | Contínuo
| 5. Disponibilização do registro de nascimento | 5.1. Articular com o Secretário da Cidadania e Justiça a instalação do serviço de registo de nascimento na unidade hospitalar (HMDR e HRAugust) | Sup. de Políticas de Atenção à Saúde/Dir. de Atenção Especializada/Dir. do Hospital | 06 meses | 296726 |  |  |  |  | Até 31/10
|  | 5.2. Implantar cartório de registro de nascimento nas unidades (HRAuge HMDR) | Sup. de Políticas de Atenção à Saúde/Dir. de Atenção Especializada/Dir. do Hospital | 12 meses | [6 empty] | Até 30/04
| 6. Finalização da implantação do Sistema MV nas 4 unidades hospitalares | 6.1. Renegociar a divida com a empresa MV | Comissão de Atenção aos Fornecedores (Portaria Interna Nº 01, de 07 de março de 2016) | 12 meses | 272518 | [5 empty] | Até 30/04
6.2. Elaborar cronograma com prazos e responsáveis
| 7. Organização do funcionamento da Central de Abastecimento Farmacêutico e farmácias satélites | 7.1 Criar comissões para implantação de normativas | Dir. Hospitalar e Dir.es dos Hospitais | 09 meses | 352654, 352660, 352657, 272764, 272412, 272753, 272764, | Criar procedimento operacional padrão - POP em todas as unidades hospitalares referente a farmacias | Dir. Hospitalar e Dir.es dos Hospitais |  |  | Até 31/12
[6 empty] | Publicar POP | Secretário da Saúde |  |  |  | Até 31/01
| 8. Instituição do Núcleo de Segurança do Paciente - NSP nas unidades hospitalares | 8.1. Criar o Núcleo em cada unidade hospitalar | Dir.es das Unidades Hospitalares | 8 meses | [5 empty] | Até 31/12
|  | 8.2. Elaborar Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde em cumprimento à Portaria MS nº 529/2013. | Núcleos de Segurança do Paciente | [6 empty] | Até 31/12
PROCESSOS CRÍTICOS | 1. Reestruturação dos processos críticos identificados como prioritários. | 1.1. Revisar os mecanismos de autorização de compras | Dir. de Compras | 6 meses |  | Alteração dos fluxos de compras, considerando a presença do Núcleo Descentralizado da CGE na SES-TO | Dir. de Compras Ger. de Assuntos Administrativos e Judiciais |  |  | Até 31/10
|  | 1.2 Revisar a metodologia de programação financeira | Sup. de Gestão do FES | 6 meses |  | Instituição de um Colegiado Finaceiro, composto: por Secretário, Subsecretário e Superintendentes. | Sup. de Gestão do FES |  |  | Até 31/10 | [9 empty] | Implantado | Falta de Regularidade de Repasses de Recursos Estaduais
[6 empty] | Avaliação da Dívida de Exercicios Anteriores, fazendo acompanhamento dos Processos. | Sup. de Gestão do FES |  |  | Até 31/10 | [9 empty] | Implantado | Falta de Regularidade de Repasses de Recursos Estaduais
|  | 1.3. Instituir a Comissão de Atenção aos Fornecedores e Terceirizados para verificação das contratações em vigor afins à Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins | Secretário da Saúde | Implantada | 353950, 351918 | Instituir grupo de negociação inter superintendências para renegociação de dívidas junto aos fornecedores | Subsecretário da Saúde | [14 empty] | Instituída - Portaria Interna SES-TO nº 01, de 07/03/2016
|  | 1.4. Revisar os mecanismos de execução de reformas, ampliações, recuperações e construções nos estabelecimentos de saúde | Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 6 meses |  | Revisar junto as unidades hospitalares e unidades descentralizadas a metodologia utlizada para demandar/executar as manutenções preventivas e corretivas | Diretoria de Arq. e Eng. dos Estabelecimentos de Saúde Dir. das unidades |  |  | Até 31/10
| 2. Controle dos serviços/contratos da curva A | 2.1. Controle dos serviços ambulatoriais e hospitalares e serviços operacionais da curva A | Gestor e fiscal de cada um dos contratos (fiscal designado nas portarias de fiscalização) | Contínuo | 353903, 353022, 353024, 351918, 352174, 351923, 352414, 351934
| 3. Utilização de sistema de gestão de saúde | 3.1. Normatização e obrigatoriedade do uso do sistema de gestão de saúde, SoulMV, nas unidades hospitalares | Dir. de Tecnologia da Informação | 12 meses | 353226, 272412, 272518 | Elaborar norma (norma e POP) regulamentando o uso do sistema hospitalar (SoulMV) | Dir. de Tecnologia da Informação Dir. Hospitalar Dir. de Bens e Materiais |  |  | Até 31/12
[6 empty] | Publicar norma da obrigatoriedade do Sistema MV | Secretário da Saúde |  |  |  | Até 31/01
[6 empty] | Cumprir a norma de utilização do Sistema | Dir. dos Hospitais |  | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
[6 empty] | Monitorar e fiscalizar o cumprimentos da normativa | Dir. de Tecnologia da Informação Dir. Hospitalar Dir. de Bens e Materiais Dir. dos Hospitais |  | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
AQUISIÇÃO | 1. Reestruturação do processo de compras e licitações. | 1.1. Viabilizar as etapas de estabelecimento das atividades de aquisição e seus fluxos | Dir. de Compras | 3 meses |  | Revisar as atividades de aquisição e seus fluxos, legitimar e divulgar | Dir. de Compras |  | Até 30/07
|  | 1.2 Elaborar Padronização de Termo de Referência (TR) | Dir. de Compras | 4 meses | 355524 355683 355527 351439 352786 310679 310577 310651 311631 | Estabelecer o padrão do TR para cada tipo de aquisição (insumos; serviços; equipamentos) | Dir. de Compras |  | Até 30/08
[6 empty] | Adequar o Sistema SGI - Sistema de Gerenciamento de Informações (de propriedade da SES-TO) para que os Termos de Referência sejam elaborados de acordo com o padrão estabelecido e campos obrigatórios de preenchimento | Dir. de Tecnologia da Informação |  | Até 30/08
[6 empty] | Divulgar padronização dos Termos de Referência, fluxograma e check list as todas as áreas gestoras de contratos | Dir. Compras |  | Até 30/08
|  | 1.3. Instituir a obrigatoriedade de utilização do Sistema SGI - Sistema de Gerenciamento de Informações (de propriedade da SES-TO) em todas as áreas gestoras dos contratos e pontos de controle | Dir. de Compras Dir. de Tecnologia da Informação | 1 mês |  | Publicar norma da obrigatoriedade do Sistema SGI | Dir. de Compras Secretário da Saúde |  | Até 30/05
|  | 1.4 Implantar listas de verificação (check-lists) para serem utilizadas nos pontos de controle do processo de aquisição | Dir. de Compras | 2 meses |  | Construir os instrumentos de controle do processo de aquisição | Dir. de Compras |  | Até 30/06
|  | 1.5. Instituir o monitoramento do processo de aquisição | Dir. de Compras | 3 meses |  | Estabelecer as responsabilidade pelo monitoramento do processo de aquisição | Dir. de Compras |  | Até 30/07
[6 empty] | Estabelecer quais os indicadores que serão monitorados e mensurados no processo de aquisição | Dir. de Compras |  | Até 30/07
|  | 1.6 Criar mecanismo de forma a aferir a produtividade dos servidores do setor de compras | Dir. de Compras | 3 meses |  | Construir indicadores e instrumentos para aferir a produtividade da DC | Dir. de Compras |  | Até 30/07
|  | 1.7. Utilizar os dados do Banco de Preços em Saúde; Compras Net do Gov Federal e outros nos processos de aquisição | Dir. de Compras | 2 meses |  | Articular com a PGE-TO a legitimidade de consulta e utilização dos bancos de preços existentes | Dir. de Compras |  | Até 30/06
| 2. Padronização de equipamentos e insumos fornecidos para Rede de serviços | 2.1. Implantar a padronização de medicamentos | Dir. Hospitalar | 2 meses | 355524, 273055, 310651 |  |  |  | Até 30/06
|  | 2.2. Realizar a padronização de materiais | Dir. Hospitalar | 2 meses |  |  |  |  | Até 30/06
|  | 2.3. Implantar a padronização de materiais | Dir. Hospitalar | 12 meses |  |  |  |  | Até 30/06
|  | 2.4.Realizar a padronização de equipamentos | Dir. Hospitalar | 12 meses | [6 empty] | Até 30/04
|  | 2.5. Implantar a padronização de equipamentos | Dir. Hospitalar | 6 meses | [5 empty] | Até 31/10
| 3. Estruturação e implantação da política de fornecedores no âmbito do Setor Saúde. | 3.1. Revisar todos os contratos da curva ABC de gastos | Comissão de Atenção aos Fornecedores (Portaria Interna Nº 01, de 07 de março de 2016) | 12 meses |  | Estudo de viabilidade de realinhamentos contratuais | Comissão de Atenção aos Fornecedores (Portaria Interna Nº 01, de 07 de março de 2016) |  |  |  | Até 30/04
| 4. Classificação crítica dos itens de Materiais e Medicamentos | 4.1. Criar Câmaras Técnicas multisetoriais na SES-TO | Secretário da Saúde Sup. de Políticas de Atenção à Saúde Dir. Hospitalar e Gerente do Estoque Regulador de Medicamentos | 4 meses |  |  |  |  | Até 31/08
ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 1. Estudo voltado a transparente operação gerencial para execução dass atividades logísticas de recebimento, armazenamento, movimentação, gestão de estoques, processamento de pedidos, separação, unitarização, conferência, embalagem, expedição, distribuição, entrega e monitoramento e controle | 1.1. Identificar quais Secretarias de Estado da Saúde utilizam a estratégia de operação logística terceirizada | Sup. de Adminsitração e Logística Especializada/ Dir. de Bens e Materiais | 2 meses | 311631
|  | 1.2. Elaborar o projeto de viabilização desta operação gerencial | Sup. de Adminsitração e Logística Especializada/ Dir. de Bens e Materiais | 4 meses
FINANCIAMENTO
AUMENTO DA RECEITA GLOBAL | 1. Busca da Ampliação do repasse federal de recursos do SUS por parte do no Ministério da Saúde (MS) | 1.1. Captação do teto de leitos para crônicos | Secretário da Saúde/ Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde | 12 meses |  | Solicitar inspeção da Vigilância Sanitária | Dir. de Atenção Especializada |  |  | Até 31/10
[6 empty] | Apresentar e aprovar em CIB a solicitação de habilitação dos leitos de cuidados prolongados | Dir. de Atenção Especializada |  |  | Até 31/12
[6 empty] | Solicitar a habilitação dos leitos de cuidados prolongados via sistema eletrônico do Ministério da Saúde | Dir. de Atenção Especializada |  |  |  | Até 15/04
|  | 1.2. Habilitação no MS de 03 Centros de Trauma Tipo III no Hospital Geral de Palmas, Hospital Regional de Gurupi e Hospital Regional de Araguaína | Secretário da Saúde/ Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde | Contínua - cobrança no MS |  | Acompanhar liberação de recurso por parte do MS | Secretário da Saúde/ Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde
|  | 1.3. Aprovação e liberação por parte do MS de incremento de custeio para o Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências (RAU) da Região de Saúde Bico do Papagaio. Impacto de incentivo ano R$18.985.222,00. | Secretário da Saúde/ Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde | Contínua - cobrança no MS |  | Acompanhar liberação de recurso por parte do MS | Secretário da Saúde/ Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde
|  | 1.4.Habilitação no MS para os leitos da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, sendo: 04 leitos em Augustinópolis, 04 leitos em Gurupi, 04 leitos em Dianópolis e 04 leitos em Paraiso do Tocantins. Impacto de custeio ano R$1.077.141,12. Impacto de incentivo ano R$64.000,00 | Secretário da Saúde/ Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde | Contínua - cobrança no MS |  | Acompanhar liberação de recurso por parte do MS | Secretário da Saúde/ Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde
|  | 1.7.Habilitar no MS do Serviço de Referência Colo (SRC) no HGP – Proposta inserida no SAIPS protocolo: 2476 e 2561. Impacto de custeio ano R$30.000,00. | Secretário da Saúde/ Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde | Contínua - cobrança no MS |  | Acompanhar liberação de recurso por parte do MS | Secretário da Saúde/ Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde
| 2. Busca da consolidação do repasse mínimo do Tesouro Estadual | 2.1. Buscar manter os salários em dia pelo Governo | Secretário da Saúde | Contínua - cobrança no MS
|  | 2.2. Apresentação da situação financeira da saúde à Secretaria de Estado da Fazenda | Secretário da Saúde | Contínua
|  | 2.3 Buscar repasses essenciais para manutenção do compromissos e renegociação de débitos | Secretário da Saúde | Contínua | 353950
| 3. Planejar o ressarcimento dos hemocomponentes (Portaria MS nº1469/2006, dispõe sobre o ressarcimento ao SUS de hemocomponentes fornecidosaos não usuários do SUS e instituições privadas de saúde | Implementar a contratualização do ressarcimento dos hemocomponentes com 14 Estabelecimentos de Saúde da rede privada | Secretário da Saúde/ Sup. de Pol. de Atenção à Saúde/ Dir. do Hemocentro | 12 meses | [6 empty] | Até 30/04
| 4. Ressarcimento de Despesas de Planos de Saúde | Inciar discussão com a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplemnetar sobre o ressarcimento de atendimentos de usuário de Plano de Saúde | Sup. de Planejamento e Sup. do FES | 6 meses | [5 empty] | Até 30/10
REDUÇÃO DA DESPESA ESTRUTURAL | 1.Estudo de modelos de governança para a viabilidade da descentralização orçamentária e financeira das unidades próprias hospitalares do estado com o objetivo de fortalecer a gestão, ampliar a assistência com qualidade, dar agilidade às ações administrativas e de saúde, avaliar a economicidade e vantajosidade com apoio das Secretarias de Planejamento, Fazenda, Administração, Controladoria Geral do Estado e Procuradoria Geral do Estado. | 1.1. Elaborar projeto de viabilidade de novo modelo de governança para os Hospitais Estaduais | Sup. de Pol. de Atenção à Saúde | 6 meses |  |  |  |  | Até 31/08
| 2. Manutenção da Redução de Contratos Temporários | 2.1 Monitorar o total de servidores contratados | Sup. de Adminsitração e Logística Especializada/ Dir. de Gestão Profissional | Contínua
| 3. Revisão das cessões de funcionários por ordem de necessidades para a SES-TO | 3.1. Analisar da cessões concedidas e recebidas | Sup. de Adminsitração e Logística Especializada/ Dir. de Gestão Profissional | 6 meses | [5 empty] | Até 31/10
|  | 3.2. Readequar os critérios de cessão de servidores com ônus para a SES-TO | Sup. de Adminsitração e Logística Especializada/ Dir. de Gestão Profissional | 12 meses | [6 empty] | Até 30/04
| 4. Promoção de campanhas de prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, traumas de trânsito, visando a redução de despesas hospitalares | 4.1. Elaborar projeto de viabilidade das campanhas | Superintendente de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde | 6 meses | [5 empty] | Até 31/10
|  | 4.2. Realizar as campanhas | Superintendente de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde | 6 meses | [5 empty] | Até 31/10
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
EDUCAÇÃO PERMANENTE | 1. Promoção do fortalecimento da gestão da Educação na Saúde | 1.1. Apoiar e assessorar tecnicamente os Núcleos de Educação Permanente em Saúde - NEPS das Unidades Hospitalares | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | 6 meses | 296675 | Realizar Visita Técnica ao NEP do Hospital Geral de Palmas para apoio e assessoria tecnica | Núcleo de Educação Permanente do HGP Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | Até 30/04
[6 empty] | Realizar Visita Técnica ao NEP do Hospital Maternidade Dona Regina para apoio e assessoria tecnica | Núcleo de Educação Permanente do HMDR Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | Até 30/04
[6 empty] | Realizar Visita Técnica ao NEP do Hospital Regional de Augustinópolis para apoio e assessoria tecnica | Núcleo de Educação Permanente do HRAugustinópolis Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  | Até 31/05
[6 empty] | Realizar Visita Técnica ao NEP do Hospital Regional de Araguaína para apoio e assessoria tecnica | Núcleo de Educação Permanente do HRA Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho |  | Até 31/05
[6 empty] | Realizar Visita Técnica nos demais hospitais sob gestão Estadual | Núcleo de Educação Permanente |  |  | Até 31/10
[6 empty] | Elaborar Projeto da Oficina de Educação Permanente | Superintendência de Educação e Regulação do Trabalho |  | Até 30/06
[6 empty] | Realizar Oficina de Educação Permanente | Superintendência de Educação e Regulação do Trabalho |  | Até 31/08
|  | 1.2. Controlar e monitorar as atividades de educação permanente em saúde | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | 6 meses | 310113 | Realizar visitas técnicas aos NEPS das Unidades Hospitalares para controle e monitoramento das atividades de educação permanente em saúde | Superintendência de Educação e Regulação do Trabalho |  |  | Até 30/11
[6 empty] | Instituir instrumento, no NEP, para controle e monitoramento das atividades de educação permanente nas Unidades Hospitalares | Superintendência de Educação e Regulação do Trabalho |  | Até 30/06
|  | 1.3. Capacitar os profissionais que atuam nas farmácias das Unidades Hospitalares (CAF e farmácias satélites) | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | 8 meses | 272618 | Realizar Curso de Capacitação para profissionais que atuam nas farmácias hospitalares - Turma de Araguaína | Superintendência de Educação e Regulação do Trabalho |  |  | Até 31/12
[6 empty] | Realizar Curso de Capacitação para profissionais que atuam nas farmácias hospitalares - Turma de Palmas | Superintendência de Educação e Regulação do Trabalho |  |  | Até 31/12
|  | 1.4. Capacitar os profissionais das Unidades Hospitalares em cuidados paliativos | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | 8 meses | 260259 | Realizar Curso de Capacitação em cuidados paliativos para profissionais das Unidades Hospitalares | Superintendência de Educação e Regulação do Trabalho |  |  | Até 31/12
|  | 1.5. Capacitar os fiscais de contratos da Curva A | Sup. de Educação na Saúde e Reg. do Trabalho | 8 meses |  | Realizar Curso de Capacitação para fiscais de contratos | Superintendência de Educação e Regulação do Trabalho |  |  | Até 31/12
INFRAESTRUTURA
REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO | 1. Ampliação da estrutura física do HGP - Reforma, adequação e ampliação do Hospital Geral de Palmas (Obra orçada em R$84.600.000,00 com financiamento no Banco do Brasil - BB inicial de R$30 milhões, tendo sido executado/pago R$17.127.693,91 até março de 2016. Saldo do financiamento R$12.872.306,09 + R$29.960.590,75 de Valor contratado por remanejamento para a Obra em abril de 2016 totalizando um saldo de financiamento no valor R$42.832.896,84. O financiamento total do BB é, portanto, R$59.960.590,75. Falta financiar/captar recurso restante no valor de R$24.639.409,25 | 1.1. Ampliar a Internação com 196 leitos e demais serviços acessórios adequados às exigências legais. Contemplado Internação Geral, Queimados e Psiquiátricos | Secretário da Saúde/ Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 18 meses
|  | 1.2. Ampliar a UTI, com 60 leitos e demais serviços acessórios adequados às exigências legais. Reforma, adequação e ampliação da UTI existente para abrigar a Unidade intermediaria – UI com 20 leitos, Unidade Coronariana e Transplante com 20 leitos. | Secretário da Saúde/ Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 10 meses
|  | 1.3. Ampliar o Centro Cirúrgico com 10 salas de cirurgia e demais serviços acessórios adequados às exigências legais. | Secretário da Saúde/ Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 6 meses
|  | 1.4. Construir o velório e necrotério, com áreas de preparo e acomodação de familiares | Secretário da Saúde/ Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 5 meses
|  | 1.5. Ampliar, reformar e adequar o pronto socorro, para atendimento a demanda de 150 pacientes por dia. Contemplando 5 leitos de AVC Agudo, 10 leitos vermelhos, 20 leitos amarelos, 40 leitos de observação e 20 leitos CTI | Secretário da Saúde/ Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 12 meses | [6 empty] | Até 30/04
|  | 1.6. Construir os eixos de público, eixos internos de serviços e circulações verticais, de modo a integrar todo o sistema, conforme plano diretor geral. | Secretário da Saúde/ Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 10 meses | [6 empty] | Até 28/02
|  | 1.7. Reformar e ampliar serviços acessórios, para adequação de exigências normativas e legais à nova demanda construída, tais como: nutrição, processamento de roupas, almoxarifado, esterilização, abastecimento de água, tratamento de esgoto, abastecimento elétrico, etc. | Secretário da Saúde/ Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 12 meses | [6 empty] | Até 30/04
| 2. Ampliação da estrutura do serviço de oncologia no HGP | 2.1. Construir, no HGP, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (ambientes necessários para instalação do Projeto Expande-MS com Radioterapia) | Secretário da Saúde/ Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 32 meses |  | Finalizar projeto de arquitetura e memorial descritivo | Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde |  | Até 31/07
[6 empty] | Encaminhar para a Secretaria da Infraestrutura (que dará prosseguimento aos projetos complementares e autuação e coordenação da licitação) | Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde e Secretaria da Infraestrutura |  | Até 31/08
[6 empty] | Licitar e contratar empresa para executar os serviços de obra e engenharia | Secretaria da Infraestrutura |  |  |  | Até 30/04
[6 empty] | Concluir a obra | Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde e Secretaria da Infraestrutura | [8 empty] | Até 31/12
|  | 2.2. Articular com Ministério da Saúde as entregas do Projeto Expande-MS: projetos relativos à Radioterapia no HGP | Secretário da Saúde/ Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 32 meses | [11 empty] | Até 31/12
| 3.Conclusão da reforma e ampliação do Hospital Regional de Augustinópolis | 3.1. Priorizar a finalização da reforma e ampliação do Bloco Administrativo, a construção do Centro de Parto Normal e a construção do 1º Pavimento da Maternidade do Hospital Regional de Augustinópolis. | Secretário da Saúde Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde Dir. de Atenção Especializada | 12 meses | 296629 | Concluir a obra | Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde e Secretaria da Infraestrutura |  |  |  | Até 30/04 |  |  |  | Até 31/08
| 4. Reforma da ambiência cirúrgica no Hospital de Maternidade Dona Regina | 4.1.Priorizar a conclusão da obra de maneira que atenda aos pré-requisitos do hospital amigo da criança, PPP (Pré-parto, Parto e Pós – parto) | Secretário da Saúde Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 24 meses | 309967, 309966, 310871, | Finalizar projetos complementares e memorial descritivo | Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde |  | Até 30/06
[6 empty] | Encaminhar para a Secretaria da Infraestrutura (que dará prosseguimento aos projetos complementares e autuação e coordenação da licitação) | Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde e Secretaria da Infraestrutura |  | Até 31/07
[6 empty] | Licitar e contratar empresa para executar os serviços de obra e engenharia | Secretaria da Infraestrutura |  |  |  | Até 30/04
[6 empty] | Concluir a obra | Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde e Secretaria da Infraestrutura | [6 empty] | Até 30/04
| 5. Ampliação do Centro de Parto Normal do Hospital e Maternidade Dona Regina | 5.1.Priorizar a conclusão da obra de maneira que atenda aos pré-requisitos do hospital amigo da criança, PPP (Pré-parto, Parto e Pós – parto) | Secretário da Saúde Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | 18 meses |  | Atender às diligências da PGE ao Processo nº 2015.3055.005691 e prosseguir o feito | Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde |  | Até 31/05
[6 empty] | Submeter os autos ao Grupo Gestor de Controle e Eficiência do Gasto Público | Superintendência de Administração e Logística Especializada |  | Até 31/08
[6 empty] | Licitar e contratar empresa para executar os serviços de obra e engenharia | Superintendência de Compras e Central de Licitação |  |  |  | Até 28/02
[6 empty] | Concluir a obra | Dir. de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde | [6 empty] | Até 30/04
Nota: Cada macroeixo foi desdobrado em área temática, ação, desdobramento da ação, responsável pela ação, prazo/periodicidade e a correlação com a constatação de Auditoria do DENASUS. Ainda foi necessário desdobrar, em algumas situações, tarefas para a definição de prazos e responsáveis com cronograma desta. Na coluna da tarefa, quando não há preenchimento (encontram-se vazias) significa que não foi necessário maiores desdobramentos da ação.