CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: ESCOLA INDÍGENA TAMBAK

MUNICÍPIO: TOCANTINÓPOLIS - TO

| CODIGO | DESCRIÇÃO | VALOR ITEM | VALOR ITEM C/ BDI | Peso (%) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4 MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9.805,68 | 12.394,38 | 2,97 | 12.394,38 | 100% | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 12.394,38 |
| 2 | RETIRADA E DEMOLIÇÕES | 13.402,07 | 16.940,22 | 4,05 | 10.164,13 | 60% | 6.776,09 | 40% | - |  | - |  | - |  | - |  | 16.940,22 |
| 3 | INFRAESTRUTURA | 26.425,77 | 33.402,17 | 7,99 | - |  | 8.350,54 | 25% | 16.701,09 | 50% | 8.350,54 | 25% | - |  | - |  | 33.402,17 |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 22.811,38 | 28.833,58 | 6,90 | - |  | - |  | 7.208,40 | 25% | 12.975,11 | 45% | 8.650,07 | 30% |  |  | 28.833,58 |
| 5 | VEDAÇÃO | 11.053,43 | 13.971,54 | 3,34 | - |  | - |  | 3.492,89 | 25% | 6.985,77 | 50% | 3.492,89 | 25% | - |  | 13.971,55 |
| 6 | COBERTURA | 114.890,55 | 145.221,66 | 34,74 | - |  | - |  |  |  | 101.655,16 | 70% | 43.566,50 | 30% |  |  | 145.221,66 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.159,68 | 15.369,84 | 3,68 |  |  |  |  |  |  | - |  | 15.369,84 | 100% |  |  | 15.369,84 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4.803,95 | 6.072,19 | 1,45 | - |  |  |  | - |  | - |  | 4.857,75 | 80% | 1.214,44 | 20% | 6.072,19 |
| 9 | REDE DE ESGOTO | 8.406,11 | 10.625,32 | 2,54 | - |  | - |  | - |  | 7.968,99 | 75% | 2.656,33 | 25% | - |  | 10.625,32 |
| 10 | ESQUADRIAS | 19.096,91 | 24.138,49 | 5,77 | - |  | - |  | - |  | - |  | 18.103,87 | 75% | 6.034,62 | 25% | 24.138,49 |
| 11 | REVESTIMENTO | 58.524,64 | 73.975,14 | 17,70 | - |  | - |  | - |  | - |  | 55.481,36 | 75% | 18.493,78 | 25% | 73.975,14 |
| 12 | PINTURA | 29.129,90 | 36.820,19 | 8,81 | - |  | - |  | - |  | - |  | 9.205,05 | 25% | 27.615,14 | 75% | 36.820,19 |
| 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 203,98 | 257,83 | 0,06 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 257,83 | 100% | 257,83 |

| TOTAIS POR MÊS | 330.714,05 | 418.022,56 | 100,00 | 22.558,51 | 5,40% | 15.126,63 | 3,62% | 27.402,38 | 6,56% | 137.935,57 | 33,00% | 161.383,66 | 38,61% | 53.615,81 | 12,83% | 418.022,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALORES ACUMULADOS |  |  |  | 22.558,51 |  | 37.685,14 |  | 65.087,52 |  | 203.023,09 |  | 364.406,75 |  | 418.022,56 |  |  |
| PERCENTUAIS ACUMULADO |  |  |  |  | 5,40% |  | 9,02% |  | 15,58% |  | 48,58% |  | 87,19% |  | 100% |  |

| VALOR POR EXTENSO: | 418.022,56 | QUATROCENTOS E DEZOITO MIL, VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS |
| --- | --- | --- |

Obs.: Os preços foram atualizados por Yan Oliveira Cabral, matrícula 11581433-2, no entanto a responsabilidade técnica pela autoria da planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro é de Helayne Crystine Parente dos Santos, matrícula 1145789-4, CREA nº 306114/D-TO e Gláucia Alves Macedo, matrícula 11171995-2, CREA nº 210203/D-TO.