## Orçamento EVTEA
EVTEA - ORÇAMENTO
SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA DA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Item de projeto | Equipe Técnica | Diarias / Viagens | Veículos | Equipam. | % Coord. do EVTEA | % Admin. Campo | Custos Diretos | Remun. Empresa | Sub Total | Desp. Fiscais | Total
| A | B | C | D | E | F | i=A+B+C+D +E+F | 12% | K=J+i | 16.62% | M=K+L
[8 empty] | J (sobre i) |  | L (sobre K)
Fase Preliminar - Estudos Ambientais, geológicos, geotécnicos e topográficos | 54297.5388 | 2990.04 | 2470.535 | 5964.33 | 10827.0858 | 29088.6553 | 105638.1849 | 12676.5822 | 118314.7671 | 19663.9143 | 137978.6814 | 31.3%
Fase Preliminar - Estudos de Tráfego - Zoneamento e Coleta de Dados | 8578.6947 |  | 2313.542 |  | 1708.2298 | 4595.838 | 17196.3045 | 2063.5565 | 19259.861 | 3200.9889 | 22460.8499 | 5.095%
Fase Preliminar - Estudos de Tráfego Pesquisas Complementares | 27761.9476 | 1134 |  | 1826.25 | 5609.9339 | 14872.8238 | 51204.9553 | 6144.5946 | 57349.5499 | 9531.4952 | 66881.0451 | 15.17%
Fase Preliminar - Estudos de Tráfego - Determinação do Tráfego Atual e Futuro - Avaliação Preliminar da Capacidade e dos Níveis de Serviço | 34342.4612 |  |  |  | 5376.4633 |  | 39718.9245 | 4766.2709 | 44485.1954 | 7393.4395 | 51878.6349 | 11.77%
Fase Preliminar - Estudos Técnicos das Alternativas | 20819.6494 | 2268 |  |  | 2191.2251 | 11153.6475 | 36432.5219 | 4371.9026 | 40804.4245 | 6781.6954 | 47586.1199 | 10.79%
Fase Preliminar - Estudos Sócio - Econômicos | 24319.6957 |  |  |  | 2696.1877 |  | 27015.8834 | 3241.906 | 30257.7894 | 5028.8446 | 35286.634 | 8.005%
Fase Definitiva - Definição e Estudos de Custos, Comparação entre Benefícios e Custos | 49244.4111 |  |  |  | 11054.7201 |  | 60299.1312 | 7235.8957 | 67535.027 | 11224.3215 | 78759.3484 | 17.87%
| 219364.3984 | 6392.04 | 4784.077 | 7790.58 | 39463.8457 | 59710.9646 | 337505.9056 | 40500.7087 | 378006.6143 | 62824.6993 | 440831.3136 | 100%
| Extensão: | 58 | km | Prazo: | 90 | Dias |  |  |  | R$ / km: | 7600.5399

## Equipe Técnica
EQUIPE TÉCNICA
SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA DA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Atividades | Categoria |  |  | Quant. Equipe | Pessoa / Equipe | Hora / Dia | Nº Dias | Total de Horas | Homem / Mês | Salário / Mês (R$) | Sub-Total 1 (R$) | Sub-Total 2 (R$) | Encargos Sociais | Custo Administrativo | TOTAL
[13 empty] | 84.04% | 30%
| Discriminação | Cód. |  | a | b | c | d | e = a*b*c*d | f = e / 240 | g | h = f*g | A | B | C | D
Coordenação | Coordenador | P0 | a | 1 | 1 | 3 | 70 | 210 | 0.875 | 18073.76 | 15814.54 | 19326.9125 | 16242.3373 | 5798.0737 | 41367.3235 | 13.43%
| Auxiliar de Escritório | A2 | c | 1 | 1 | 3 | 70 | 210 | 0.875 | 2007.07 | 1756.1862
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 3 | 70 | 210 | 0.875 | 2007.07 | 1756.1862
Administração de Campo | Eng. Residente | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1 | 11141.43 | 11141.43 | 22078.38 | 18554.6706 | 6623.514 | 47256.5646 | 15.34%
| Chefe de Escritório | A0 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1 | 5173.1 | 5173.1
| Auxiliar de Escritório | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1 | 2007.07 | 2007.07
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1 | 1749.71 | 1749.71
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1 | 2007.07 | 2007.07
Fase Preliminar - Estudos Ambientais, geológicos, geotécnicos e topográficos | Engenheiro Senior | P1 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.5 | 14241.44 | 7120.72 | 25367.94 | 21319.2168 | 7610.382 | 54297.5388 | 17.63%
| Geólogo / Eng. Geologo | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.5 | 11141.43 | 5570.715
| Biólogo / Eng. Ambiental | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.5 | 11141.43 | 5570.715
| Técnico Pleno | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.5 | 3724.19 | 1862.095
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 2 | 8 | 15 | 240 | 1 | 2233.09 | 2233.09
| Auxiliar | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.5 | 2007.07 | 1003.535
| Motorista | A2 | c | 2 | 1 | 8 | 15 | 240 | 1 | 2007.07 | 2007.07
Fase Preliminar - Estudos de Tráfego - Zoneamento e Coleta de Dados | Engenheiro | P1 | a | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0.083333 | 14241.44 | 1186.7867 | 4007.9867 | 3368.312 | 1202.396 | 8578.6947 | 2.785%
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.33333 | 6456.53 | 2152.1767
| Auxiliar de Escritório | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.33333 | 2007.07 | 669.0233
Fase Preliminar - Estudos de Tráfego Pesquisas Complementares | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 4 | 10 | 40 | 0.16667 | 11141.43 | 1856.905 | 12970.4483 | 10900.3648 | 3891.1345 | 27761.9476 | 9.014%
| Pesquisador | T3 | b | 2 | 3 | 8 | 10 | 480 | 2 | 2989.17 | 5978.34
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 2 | 3 | 8 | 10 | 480 | 2 | 2233.09 | 4466.18
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.33333 | 2007.07 | 669.0233
Fase Preliminar - Estudos de Tráfego - Determinação do Tráfego Atual e Futuro - Avaliação Preliminar da Capacidade e dos Níveis de Serviço | Engenheiro Senior | P1 | a | 1 | 1 | 4 | 20 | 80 | 0.33333 | 14241.44 | 4747.1467 | 16044.88 | 13484.1172 | 4813.464 | 34342.4612 | 11.15%
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.66667 | 8483 | 5655.3333
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.66667 | 6456.53 | 4304.3533
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.66667 | 2007.07 | 1338.0467
Fase Preliminar - Estudos Técnicos das Alternativas | Engenheiro | P1 | a | 1 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.33333 | 14241.44 | 4747.1467 | 9726.99 | 8174.5624 | 2918.097 | 20819.6494 | 6.76%
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.33333 | 8483 | 2827.6667
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.33333 | 6456.53 | 2152.1767
Fase Preliminar - Estudos Sócio - Econômicos | Economista | P1 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.5 | 14241.44 | 7120.72 | 11362.22 | 9548.8097 | 3408.666 | 24319.6957 | 7.896%
| Econom. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.5 | 8483 | 4241.5
Fase Definitiva - Definição e Estudos de Custos, Comparação entre Benefícios e Custos | Engenheiro Senior | P1 | a | 1 | 1 | 4 | 20 | 80 | 0.33333 | 14241.44 | 4747.1467 | 23007.1067 | 19335.1724 | 6902.132 | 49244.4111 | 15.99%
| Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.66667 | 11141.43 | 7427.62
| Economista | P1 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.66667 | 14241.44 | 9494.2933
| Auxiliar de Escritório | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.66667 | 2007.07 | 1338.0467
[12 empty] | 143892.8642 |  |  | 307988.2865 | 100%

## Viagens
DIÁRIAS / VIAGENS
SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA DA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Atividades | Categoria | Aérea (ida e volta) |  | Terrestre (ida e volta) |  | Dias |  | Total (R$)
|  | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$)
|  | a | b | c | d | e | f | g = a*b*c*d*e*f
Coordenação | Coordenador P0 |  |  |  |  | 4 | 180.51 | 722.04
Administração de Campo | Engenheiro P2 |  |  |  |  | 30 | 162 | 4860
Estudos Ambientais | Geólogo / Eng. Geol. P2 |  |  |  |  | 7 | 162 | 1134
| Biólogo / Eng. Amb. P2 |  |  |  |  | 7 | 162 | 1134
Estudos de Tráfego/Pesquisas Complementares | Engenheiro P2 |  |  |  |  | 7 | 162 | 1134
Estudos Sócio-Econômicos | Engenheiro P1 |  |  |  |  | 4 | 162 | 648
Estudo Técnico de Alternativas | Engenheiro P1 |  |  |  |  | 4 | 162 | 648
| Engenheiro P4 |  |  |  |  | 10 | 162 | 1620
Consultor Técnico Ambiental | Consultor C |  |  |  |  | 4 | 180.51 | 722.04
Total (R$) | [7 empty] | 12622.08

## Veículos
VEÍCULOS
SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA DA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Atividades | Veículo | Unid. | Mêses | Valor Mensal (R$) | Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Coordenaçao | Sedan - 71 a 115 CV | 1 | 0.5 | 3305.06 | 1652.53
Administração de Campo | Caminhonete - 140 a 165 CV | 1 | 1 | 4941.07 | 4941.07
Estudos Ambientais | Caminhonete - 140 a 165 CV | 2 | 0.25 | 4941.07 | 2470.535
Estudos de Tráfego | Sedan - 71 a 115 CV | 2 | 0.35 | 3305.06 | 2313.542
Total (R$) |  |  |  |  | 11377.677

## Equipamentos
EQUIPAMENTOS
SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA DA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Atividades | Equipamento | Unid. | Mêses | Valor Mensal (R$) | Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Pesquisas Complementares | Instrumental de Topografia | 2 | 0.5 | 1826.25 | 1826.25
Estudos Ambientais | Laboratório de Solos | 1 | 1 | 2590.71 | 2590.71
Topografia | Instrumental de Topografia | 1 | 2 | 1826.25 | 3373.62
Total (R$) |  |  |  |  | 7790.58

## Inst. Imob.
INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO
SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA DA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Atividades | Categoria | Unid. | Mêses | Valor Mensal (R$) | Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Administração de Campo e Pesquisas Complementares | Escritório | 1 | 1 | 1855.37 | 1855.37
| Mobiliário p/ Escritório | 1 | 1 | 797.96 | 797.96
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Total (R$) |  |  |  |  | 2653.33

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA DA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | DESEMBOLSO
DIAS CORRIDOS
|  |  | 30 | 60 | 90
1 | MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E RELATÓRIO PRELIMINAR DOS ESTUDOS |  | 30% |  |  | 30%
|  |  | 132249.39 |  |  | 132249.39
3 | MINUTA DO RELATÓRIO FINAL |  |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | 220415.66 |  | 220415.66
4 | RELATÓRIO FINAL - IMPRESSÃO DEFINITIVA |  |  |  | 20% | 20%
[5 empty] | 88166.26 | 88166.26
Percentual Global Simples |  |  | 30% | 50% | 20%
Percentual Global Acumulada |  |  | 30% | 80% | 100%
Valor Simples (R$) |  | 440831.3136 | 132249.39 | 220415.66 | 88166.26
Valor Acumulado (R$) |  |  | 132249.39 | 352665.05 | 440831.31

## Preços Consultoria
SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS
PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Código | Denominação |  | Und. | Valor (R$) | INDICES DE REAJUSTAMENTO FGV
[7 empty] | JAN / 19 | DEZ / 19 | FATOR
NS | NIVEL SUPERIOR | NIVEL |  |  | CONSULTORIA |  | 226.409 | 236.55 | 1.0448
NS1 | CONSULTOR ESPECIAL | CM | MÊS | 20797.86
NS2 | COORDENADOR | P0 | MÊS | 18073.76
NS3 | ENGENHEIRO SÊNIOR | P1 | MÊS | 14241.44
NS4 | ENGENHEIRO PLENO | P2 | MÊS | 11141.43
NS5 | ENGENHEIRO JUNIOR | P3 | MÊS | 9166.13
NS6 | ENGENHEIRO AUXILIAR | P4 | MÊS | 8483
NT | NIVEL TÉCNICO
NT1 | TÉCNICO ESPECIAL | T0 | MÊS | 6456.53
NT2 | TÉCNICO SÊNIOR | T1 | MÊS | 4924.54
NT3 | TÉCNICO PLENO | T2 | MÊS | 3724.19
NT4 | TÉCNICO JUNIOR | T3 | MÊS | 2989.17
NT5 | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | MÊS | 2233.09
NA | NIVEL AUXILIAR
NA1 | CHEFE DE ESCRITÓRIO | A0 | MÊS | 5173.1
NA2 | SECRETÁRIA | A1 | MÊS | 3106.51
NA3 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | A2 | MÊS | 2007.07
NA5 | AUXILIAR DE CAMPO | A2 | MÊS | 2007.07 | INDICES DE REAJUSTAMENTO FGV
NA6 | MOTORISTA | A2 | MÊS | 2007.07 |  |  | NOV / 16 | DEZ / 19 | FATOR
NA7 | ASSISTENTE ADM. / CONTINUO | A3 | MÊS | 1749.71 | CONSULTORIA |  | 211.325 | 236.55 | 1.1194
NA8 | SERVENTE | A3 | MÊS | 1749.71
NA9 | VIGIA | A4 | MÊS | 1783.27
EQ | EQUIPAMENTOS
EQ1 | TOPOGRÁFICOS CONVENCIONAL |  | MÊS | 1826.25 | 2016-11-01 | 2019-12-01
EQ2 | ESTAÇÃO TOTAL |  | MÊS | 1826.25
EQ3 | NIVEL DIGITAL |  | MÊS | 745.81 | 666.28 | 745.8111
EQ4 | GPS DE MÃO |  | MÊS | 320.9
EQ5 | VIGA BENKELMAN |  | MÊS | 1674.77
EQ6 | FWD |  | MÊS | 13317.26
EQ7 | BARRA LASER 5 MODULOS |  | MÊS | 16642.71 | 14867.98 | 16642.7099
EQ8 | DESYROUTE/VIZIROAD |  | MÊS | 527.01 | 470.82 | 527.0199
EQ9 | CONTADOR MECÂNICO / MANUAL DE TRÁFEGO |  | MÊS | 273.46 | 244.3 | 273.4611
EQ10 | LABORATÓRIO DE SOLOS |  | MÊS | 2590.71
EQ11 | LABORATÓRIO DE BETUME |  | MÊS | 4003.81
EQ12 | LABORATÓRIO DE CONCRETO |  | MÊS | 3179.5
EQ13 | INFORMATICA |  | MÊS | 1604.38 | E9507 | 180 X 8,9132= | 1604.376
IM | IMÓVEIS
IM1 | RESIDÊNCIA PARA ESCRITÓRIO |  | MÊS | 1855.37
IM2 | RESIDÊNCIA PARA ENGENHEIRO |  | MÊS | 2127.99
IM3 | RESIDÊNCIA PARA ALOJAMENTO |  | MÊS | 1861.99
IM4 | RESIDÊNCIA PARA LABORATÓRIO |  | MÊS | 1861.99
MB | MOBILIÁRIO
MB1 | PARA ESCRITÓRIO |  | MÊS | 797.96
MB2 | PARA ALOJAMENTO |  | MÊS | 664.99
VE | VEICULOS
VE1 | SEDAN - 71 A 115 CV |  | MÊS | 3305.06
VE2 | CAMINHONETE - 71 A 115 CV |  | MÊS | 3497.15
VE3 | CAMINHONETE - 140 A 165 CV |  | MÊS | 4941.07
VE4 | VAN - 120 A 140 CV |  | MÊS | 6480.55
VE5 | CAMINHÃO P/ VIGA BENKELMAN |  | MÊS | 11105.47 | JAN / 19 | DEZ / 19
VE6 | TRANSPORTE |  | T.KM | 0.52 | 0.47 | 0.5261
SG | SERVIÇOS GRAFICOS
SG1 | SERVIÇOS GRAFICOS |  | MÊS | 642.18 | 573.7 | 642.1802
DI | DIÁRIAS
DI1 | NIVEL GERENCIA / COORDENAÇÃO |  | DIA | 180.51
DI1 | NIVEL SUPERIOR |  | DIA | 162
DI2 | NIVEL TÉCNICO |  | DIA | 115.71