## Orçamento PROJETO
PROJETO - ORÇAMENTO
SERVIÇO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Item de projeto | Equipe Técnica | Diarias / Viagens | Veículos | Equipam. | % Coord. do Projeto | % Admin. Campo | Custos Diretos | Remun. Empresa | Sub Total | Desp. Fiscais | Total
| A | B | C | D | E | F | i=A+B+C+D +E+F | 12% | K=J+i | 16.62% | M=K+L
[8 empty] | J (sobre i) |  | L (sobre K)
Estudos de Tráfego | 22911.3436 | 0 | 0 | 0 | 4350.9615 | 5222.8187 | 32485.1237 | 3898.2148 | 36383.3386 | 6046.9109 | 42430.2495 | 2.665%
Estudos Topográficos | 153194.9348 | 0 | 4941.07 | 3652.5 | 29092.3688 | 34921.9748 | 225802.8484 | 27096.3418 | 252899.1902 | 42031.8454 | 294931.0356 | 18.52%
Estudos Hidrológicos | 51036.9118 | 0 | 0 | 0 | 9692.1263 | 11634.2603 | 72363.2984 | 8683.5958 | 81046.8942 | 13469.9938 | 94516.888 | 5.936%
Estudos Geológicos / Geotécnicos | 187297.8463 | 648 | 4941.07 | 2590.71 | 35568.6565 | 42695.9982 | 273742.281 | 32849.0737 | 306591.3547 | 50955.4832 | 357546.8379 | 22.45%
Componente Ambiental | 134165.1949 | 3240 | 1652.53 | 0 | 25478.5404 | 30583.9978 | 195120.2631 | 23414.4316 | 218534.6947 | 36320.4663 | 254855.1609 | 16.01%
Projeto Geométrico | 53105.2737 | 810 | 826.265 | 0 | 10084.917 | 0 | 64826.4557 | 7779.1747 | 72605.6304 | 12067.0558 | 84672.6862 | 5.318%
Projeto Terraplenagem | 19014.6968 | 0 | 826.265 | 0 | 3610.9717 | 0 | 23451.9335 | 2814.232 | 26266.1655 | 4365.4367 | 30631.6022 | 1.924%
Projeto de Drenagem e OAC | 38029.3936 | 648 | 826.265 | 0 | 7221.9434 | 0 | 46725.6019 | 5607.0722 | 52332.6741 | 8697.6904 | 61030.3646 | 3.833%
Projeto de OAE | 79791.886 | 0 | 826.265 | 6000 | 15152.8181 | 0 | 101770.969 | 12212.5163 | 113983.4853 | 18944.0553 | 132927.5406 | 8.348%
Projeto de Desapropriação | 55723.3837 | 2430 | 3305.06 | 0 | 10582.1073 | 0 | 72040.551 | 8644.8661 | 80685.4171 | 13409.9163 | 94095.3334 | 5.909%
Projeto de Pavimentação | 26552.6369 | 0 | 826.265 | 0 | 5042.4585 | 0 | 32421.3604 | 3890.5632 | 36311.9236 | 6035.0417 | 42346.9653 | 2.659%
Projeto de Melhorias de Segurança de Trânsito (Interseções, Retornos e Acessos) | 12391.2305 | 0 | 826.265 | 0 | 2353.1473 | 0 | 15570.6428 | 1868.4771 | 17439.12 | 2898.3817 | 20337.5017 | 1.277%
Projeto de Sinalização | 25518.4559 | 0 | 826.265 | 0 | 4846.0632 | 0 | 31190.7841 | 3742.8941 | 34933.6781 | 5805.9773 | 40739.6554 | 2.558%
Orçamento e Plano de Execução | 26552.6369 | 0 | 0 | 0 | 5042.4585 | 0 | 31595.0954 | 3791.4114 | 35386.5068 | 5881.2374 | 41267.7443 | 2.592%
| 885285.8253 | 7776 | 20623.585 | 12243.21 | 168119.5384 | 125059.0497 | 1219107.2084 | 146292.865 | 1365400.0734 | 226929.4922 | 1592329.5656 | 100%
| Extensão: | 58 | km | Prazo: | 300 | Dias |  |  |  | R$ / km: | 27453.958

## Equipe
EQUIPE TÉCNICA - PROJETO
SERVIÇO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Atividade | Categoria |  |  | Quant. Equipe | Pessoas / Equipe | Hora / Dia | Nº Dias | Total de Horas | Homem / Mês | Salário / Mês (R$) | Sub-Total 1 (R$) | Sub-Total 2 (R$) | Encargos Sociais | Custo Administrativo | TOTAL
[13 empty] | 84.04% | 30%
| Descriminação | Cód. |  | a | b | c | d | e=a.b.c.d | f=e/220 | g | h=f.g | A | B | C | D
Coordenação do Projeto | Coordenador | P0 | a | 1 | 1 | 2 | 300 | 600 | 2.7273 | 18073.76 | 49292.0727 | 74348.1818 | 62482.212 | 22304.4545 | 159134.8484 | 13.97%
| Chefe de Escritório | A0 | c | 1 | 1 | 2 | 300 | 600 | 2.7273 | 5173.1 | 14108.4545
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 2 | 300 | 600 | 2.7273 | 2007.07 | 5473.8273
| Auxiliar de Escritório | A2 | c | 1 | 1 | 2 | 300 | 600 | 2.7273 | 2007.07 | 5473.8273
Administração de Campo | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 60 | 480 | 2.1818 | 11141.43 | 24308.5745 | 44353.4618 | 37274.6493 | 13306.0385 | 94934.1497 | 8.332%
| Chefe de Escritório | A0 | c | 1 | 1 | 8 | 60 | 480 | 2.1818 | 5173.1 | 11286.7636
| Auxiliar de Escritório | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 60 | 480 | 2.1818 | 2007.07 | 4379.0618
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 60 | 480 | 2.1818 | 2007.07 | 4379.0618
Estudos de Tráfego: Atualização e Estudo do EVTEA/Escritório: Análises e Formulações | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 11141.43 | 6077.1436 | 10704.2345 | 8995.8387 | 3211.2704 | 22911.3436 | 2.011%
| Eng. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 8483 | 4627.0909
Estudos Topográfico/ Locação de Eixo de Referência | Técnico Sênior | T1 | b | 1 | 1 | 4 | 30 | 120 | 0.54545 | 4924.54 | 2686.1127 | 18452.9564 | 15507.8645 | 5535.8869 | 39496.7078 | 3.467%
| Técnico Pleno | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 3724.19 | 4062.7527
| Técnico Junior | T3 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2989.17 | 3260.9127
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2233.09 | 2436.0982
| Servente | A3 | c | 1 | 2 | 8 | 30 | 480 | 2.1818 | 1749.71 | 3817.5491
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2007.07 | 2189.5309
Estudo Topográficos / Nivelamento: Contranivelamentos e Seções | Técnico Sênior | T1 | b | 1 | 1 | 4 | 30 | 120 | 0.54545 | 4924.54 | 2686.1127 | 18452.9564 | 15507.8645 | 5535.8869 | 39496.7078 | 3.467%
| Técnico Pleno | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 3724.19 | 4062.7527
| Técnico Junior | T3 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2989.17 | 3260.9127
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2233.09 | 2436.0982
| Servente | A3 | c | 1 | 2 | 8 | 30 | 480 | 2.1818 | 1749.71 | 3817.5491
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2007.07 | 2189.5309
Estudos Topográficos/ Amarrações, Cadastro FD e Ocorrências | Técnico Pleno | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 3724.19 | 4062.7527 | 13033.2545 | 10953.1471 | 3909.9764 | 27896.378 | 2.448%
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 2 | 8 | 30 | 480 | 2.1818 | 2233.09 | 4872.1964
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 1749.71 | 1908.7745
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2007.07 | 2189.5309
Estudos Topográfico/ Elaboração de Plantas Topográficas | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 11141.43 | 12154.2873 | 21633.8727 | 18181.1066 | 6490.1618 | 46305.1412 | 4.064% | 153194.9348
| Técnico Especial | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 6456.53 | 7043.4873
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2233.09 | 2436.0982
Estudos Hidrológicos | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 11141.43 | 12154.2873 | 23844.5673 | 20038.9743 | 7153.3702 | 51036.9118 | 4.479%
| Eng. Auxiliar | P4 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 8483 | 9254.1818
| Técnico Auxiliar | T4 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2233.09 | 2436.0982
Estudos Geológicos e Geotécnicos | Profissional Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 11141.43 | 6077.1436 | 10704.2345 | 8995.8387 | 3211.2704 | 22911.3436 | 2.011%
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 8483 | 4627.0909
Estudos Geológicos e Geotécnicos: Sondagem do Leito | Técnico Sênior | T1 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 4924.54 | 5372.2255 | 25511.8909 | 21440.1931 | 7653.5673 | 54605.6513 | 4.793%
| Técnico Pleno | T2 | b | 2 | 1 | 8 | 30 | 480 | 2.1818 | 3724.19 | 8125.5055
Componente Ambiental | Servente | A3 | c | 2 | 2 | 8 | 30 | 960 | 4.3636 | 1749.71 | 7635.0982
| Motorista | A2 | c | 2 | 1 | 8 | 30 | 480 | 2.1818 | 2007.07 | 4379.0618
Estudos Geológicos e Geotécnicos: Sondagem de Ocorrências (empréstimos e jazidas) | Técnico Sênior | T1 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 4924.54 | 5372.2255 | 25511.8909 | 21440.1931 | 7653.5673 | 54605.6513 | 4.793%
| Técnico Pleno | T2 | b | 2 | 1 | 8 | 30 | 480 | 2.1818 | 3724.19 | 8125.5055
| Servente | A3 | c | 2 | 2 | 8 | 30 | 960 | 4.3636 | 1749.71 | 7635.0982
Coordenação do Projeto | Motorista | A2 | c | 2 | 1 | 8 | 30 | 480 | 2.1818 | 2007.07 | 4379.0618
Estudos Geológicos e Geotécnicos: Laboratórios (Ensaios) | Técnico Sênior | T1 | b | 1 | 1 | 4 | 30 | 120 | 0.54545 | 4924.54 | 2686.1127 | 25777.9855 | 21663.819 | 7733.3956 | 55175.2001 | 4.843%
| Técnico Pleno | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 3724.19 | 4062.7527
Projeto de OAE | Técnico Junior | T3 | b | 2 | 1 | 8 | 30 | 480 | 2.1818 | 2989.17 | 6521.8255
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 2 | 1 | 8 | 30 | 480 | 2.1818 | 2233.09 | 4872.1964
| Servente | A3 | c | 2 | 2 | 8 | 30 | 960 | 4.3636 | 1749.71 | 7635.0982
Componente Ambiental – Levantamento de Passivos e Estudos Ambientais | Profissional Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 11141.43 | 6077.1436 | 25403.34 | 21348.9669 | 7621.002 | 54373.3089 | 4.772%
| Profissional Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 11141.43 | 6077.1436
| Profissional Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 11141.43 | 6077.1436
| Profissional Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 11141.43 | 6077.1436
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 2007.07 | 1094.7655
Componente Ambiental – Projeto de Recuperação e Preservação Ambiental e Paisagismo | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 11141.43 | 12154.2873 | 37278.96 | 31329.238 | 11183.688 | 79791.886 | 7.003%
| Consultor Especial | CM | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 20797.86 | 22688.5745
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2233.09 | 2436.0982
Projeto Geométrico | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 4 | 30 | 120 | 0.54545 | 11141.43 | 6077.1436 | 24810.9109 | 20851.0895 | 7443.2733 | 53105.2737 | 4.661%
| Eng. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 8483 | 9254.1818
| Técnico Especial | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 6456.53 | 7043.4873
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2233.09 | 2436.0982
Projeto de Terraplenagem | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 4 | 15 | 60 | 0.27273 | 11141.43 | 3038.5718 | 8883.7118 | 7465.8714 | 2665.1135 | 19014.6968 | 1.669%
| Eng. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 8483 | 4627.0909
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 2233.09 | 1218.0491
Projeto de Melhoria de Segurança de Trânsitos (Interseções, Retornos e Acessos) | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | 0.12727 | 11141.43 | 1418.0002 | 5789.2125 | 4865.2542 | 1736.7638 | 12391.2305 | 1.088%
| Eng. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 7 | 56 | 0.25455 | 8483 | 2159.3091
| Técnico Especial | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 7 | 56 | 0.25455 | 6456.53 | 1643.4804
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 7 | 56 | 0.25455 | 2233.09 | 568.4229
Projetos de Drenagem e OAC | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 4 | 30 | 120 | 0.54545 | 11141.43 | 6077.1436 | 17767.4236 | 14931.7428 | 5330.2271 | 38029.3936 | 3.338%
| Eng. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 8483 | 9254.1818
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2233.09 | 2436.0982
Projeto de Pavimentação | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 4 | 15 | 60 | 0.27273 | 11141.43 | 3038.5718 | 12405.4555 | 10425.5448 | 3721.6366 | 26552.6369 | 2.33%
| Eng. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 8483 | 4627.0909
| Técnico Especial | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 6456.53 | 3521.7436
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 2233.09 | 1218.0491
Projeto de Sinalização | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 11141.43 | 6077.1436 | 11922.2836 | 10019.4872 | 3576.6851 | 25518.4559 | 2.24%
| Eng. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 8483 | 4627.0909
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 2233.09 | 1218.0491
Projeto de OAEs | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 11141.43 | 12154.2873 | 37278.96 | 31329.238 | 11183.688 | 79791.886 | 7.003%
| Consultor Especial | CM | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 20797.86 | 22688.5745
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2233.09 | 2436.0982
Projeto de Desapropriação | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 11141.43 | 12154.2873 | 26034.0982 | 21879.0561 | 7810.2295 | 55723.3837 | 4.891%
| Eng. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 8483 | 9254.1818
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2007.07 | 2189.5309
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2233.09 | 2436.0982
Orçamentos, Plano de Execução da Obra e Especificações | Eng. Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 4 | 15 | 60 | 0.27273 | 11141.43 | 3038.5718 | 12405.4555 | 10425.5448 | 3721.6366 | 26552.6369 | 2.33%
| Eng. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 8483 | 4627.0909
| Técnico Especial | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 6456.53 | 3521.7436
| Técnico Auxiliar | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 2233.09 | 1218.0491
[12 empty] | 532309.2989 |  |  | 1139354.8234 | 100%

## Viagens
DIÁRIAS / VIAGENS
SERVIÇO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Atividades | Categoria | Aérea (ida e volta) |  | Terrestre (ida e volta) |  | Dias |  | Total (R$)
|  | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$)
|  | a | b | c | d | e | f | g=a*b*c*d*e*f
Coordenação | Coordenador (P0) |  |  |  |  | 4 | 180.51 | 722.04
Estudo Geológico e Geotécnico | Geólogo (P2) |  |  |  |  | 4 | 162 | 648
Estudos Ambientais | Geólogo (P2) |  |  |  |  | 5 | 162 | 810
| Biólogo(P2) |  |  |  |  | 5 | 162 | 810
| Engenheiro (P2) |  |  |  |  | 5 | 162 | 810
| Agrônomo (P2) |  |  |  |  | 5 | 162 | 810
Projeto de Geometria | Engenheiro (P2) |  |  |  |  | 5 | 162 | 810
Projeto de Drenagem e OAC | Engenheiro (P2) |  |  |  |  | 4 | 162 | 648
Projeto de Desapropriação | Engenheiro (P4) |  |  |  |  | 15 | 162 | 2430
Total (R$) | [7 empty] | 8498.04

## Veiculos
VEÍCULOS
SERVIÇO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Atividades | Veículo | Unid. | Meses | Valor Mensal (R$) | Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Coordenação | Sedan - 71 a 115 CV | 0.25 | 10 | 3305.06 | 8262.65
Administração de Campo | Caminhonete - 140 a 165 CV | 1 | 4 | 4941.07 | 19764.28
Estudo Topográfico | Caminhonete - 140 a 165 CV | 1 | 1 | 4941.07 | 4941.07
Estudos Geotécnicos | Caminhonete - 140 a 165 CV | 1 | 1 | 4941.07 | 4941.07
Cadastro de Passivos e Estudos Ambientais | Sedan - 71 a 115 CV | 1 | 0.5 | 3305.06 | 1652.53
Desapropriação | Sedan - 71 a 115 CV | 1 | 1 | 3305.06 | 3305.06
Projetos | Sedan - 71 a 115 CV | 1 | 2 | 3305.06 | 6610.12
Total (R$) |  |  |  |  | 49476.78

## Equipamentos
EQUIPAMENTOS
SERVIÇO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Atividades | Equipamento | Unid. | Meses | Valor Mensal (R$) | Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Topografia | Instrumental de Topografia | 1 | 2 | 1826.25 | 3652.5
Estudos Geotécnicos / Geológicos | Laboratório de Solos | 1 | 1 | 2590.71 | 2590.71
Estudos Geotécnicos (Sondagens Geomecânicas de OAE) | Sondas | 1 | 1 | 6000 | 6000
Total (R$) |  |  |  |  | 12243.21

## Instal.Mob
INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO
SERVIÇO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA: TO -305 ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Atividades | Categoria | Unid. | Meses | Valor Mensal (R$) | Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Administração de Campo | Aluguel de Alojamento | 1 | 2 | 1861.99 | 3723.98
| Aluguel de Escritório | 1 | 2 | 1855.37 | 3710.74
| Mobiliário de Alojamento | 1 | 2 | 664.99 | 1329.98
| Mobiliário de Escritório | 1 | 2 | 797.96 | 1595.92
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Total (R$) |  |  |  |  | 10360.62

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | DESEMBOLSO
DIAS CORRIDOS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
1 | CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICO, ESTUDOS GEOTECNICOS, HIDROLOGICO, AMBIENTAIS E DE TRAFEGO |  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | [5 empty] | 30%
|  |  | 95539.77 | 95539.77 | 95539.77 | 95539.77 | 95539.77 | [5 empty] | 477698.85
2 | CONCLUSÃO DOS PROJETOS GEOMÉTRICO, DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, OAE, DESAPROPRIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MELHORIAS DE TRANSITO E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |  |  | 20%
[5 empty] | 63693.18 | 63693.18 | 63693.18 | 63693.18 | 63693.18 |  |  |  | 318465.9
3 | CONCLUSÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO, PLANO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DA MINUTA | [8 empty] | 15% | 15% |  | 30%
[10 empty] | 238849.44 | 238849.44 |  | 477698.88
4 | ENTREGA DO PROJETO FINAL | [10 empty] | 20% | 20%
[12 empty] | 318465.94 | 318465.94
Percentual Global Simples |  |  | 6% | 6% | 10% | 10% | 10% | 4% | 4% | 15% | 15% | 20%
Percentual Global Acumulada |  |  | 6% | 12% | 22% | 32% | 42% | 46% | 50% | 65% | 80% | 100%
Valor Simples (R$) |  | 1592329.5656 | 95539.77 | 95539.77 | 159232.95 | 159232.95 | 159232.95 | 63693.18 | 63693.18 | 238849.44 | 238849.44 | 318465.94
Valor Acumulado (R$) |  |  | 95539.77 | 191079.54 | 350312.49 | 509545.44 | 668778.39 | 732471.57 | 796164.75 | 1035014.19 | 1273863.63 | 1592329.57

## Preços Consultoria
SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS
PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019
Código | Denominação |  | Und. | Valor (R$) | INDICES DE REAJUSTAMENTO FGV
[7 empty] | JAN / 19 | DEZ / 19 | FATOR
NS | NIVEL SUPERIOR | NIVEL |  |  | CONSULTORIA |  | 226.409 | 236.55 | 1.0448
NS1 | CONSULTOR ESPECIAL | CM | MÊS | 20797.86 | [6 empty] | 19353.66 | 20220.52
NS2 | COORDENADOR | P0 | MÊS | 18073.76 | [6 empty] | 16818.72 | 17572.04
NS3 | ENGENHEIRO SÊNIOR | P1 | MÊS | 14241.44 | [6 empty] | 13252.52 | 13846.11
NS4 | ENGENHEIRO PLENO | P2 | MÊS | 11141.43 | [6 empty] | 10367.77 | 10832.15
NS5 | ENGENHEIRO JUNIOR | P3 | MÊS | 9166.13 | [6 empty] | 8529.64 | 8911.69
NS6 | ENGENHEIRO AUXILIAR | P4 | MÊS | 8483 | [5 empty] | 0 | 8340.53 | 8714.11
NT | NIVEL TÉCNICO
NT1 | TÉCNICO ESPECIAL | T0 | MÊS | 6456.53 | [6 empty] | 6008.19 | 6277.3
NT2 | TÉCNICO SÊNIOR | T1 | MÊS | 4924.54 | [6 empty] | 4582.58 | 4787.84
NT3 | TÉCNICO PLENO | T2 | MÊS | 3724.19 | [6 empty] | 3465.58 | 3620.81
NT4 | TÉCNICO JUNIOR | T3 | MÊS | 2989.17 | [6 empty] | 2781.6 | 2906.19
NT5 | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | MÊS | 2233.09 | [6 empty] | 2078.03 | 2171.11
NA | NIVEL AUXILIAR
NA1 | CHEFE DE ESCRITÓRIO | A0 | MÊS | 5173.1 | [6 empty] | 4813.88 | 5029.5
NA2 | SECRETÁRIA | A1 | MÊS | 3106.51 | [6 empty] | 2890.79 | 3020.27
NA3 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | A2 | MÊS | 2007.07 | [6 empty] | 1867.7 | 1951.36
NA5 | AUXILIAR DE CAMPO | A2 | MÊS | 2007.07 | INDICES DE REAJUSTAMENTO FGV | [5 empty] | 1867.7 | 1951.36
NA6 | MOTORISTA | A2 | MÊS | 2007.07 |  |  | NOV / 16 | DEZ / 19 | FATOR |  | 1867.7 | 1951.36
NA7 | ASSISTENTE ADM. / CONTINUO | A3 | MÊS | 1749.71 | CONSULTORIA |  | 211.325 | 236.55 | 1.1194 |  | 1628.21 | 1701.14
NA8 | SERVENTE | A3 | MÊS | 1749.71
NA9 | VIGIA | A4 | MÊS | 1783.27 | [6 empty] | 1659.44 | 1733.77
EQ | EQUIPAMENTOS
EQ1 | TOPOGRÁFICOS CONVENCIONAL |  | MÊS | 1826.25 | 2016-11-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | 1699.44 | 1775.56
EQ2 | ESTAÇÃO TOTAL |  | MÊS | 1826.25 | [6 empty] | 1699.44 | 1775.56
EQ3 | NIVEL DIGITAL |  | MÊS | 745.81 | 666.28 | 745.8111 |  |  |  |  | 694.02 | 725.11
EQ4 | GPS DE MÃO |  | MÊS | 320.9 | [6 empty] | 298.62 | 312
EQ5 | VIGA BENKELMAN |  | MÊS | 1674.77 | [6 empty] | 1558.48 | 1628.29
EQ6 | FWD |  | MÊS | 13317.26 | [6 empty] | 12392.51 | 12947.58
EQ7 | BARRA LASER 5 MODULOS |  | MÊS | 16642.71 | 14867.98 | 16642.7099 |  |  |  |  | 15487.04 | 16180.71
EQ8 | DESYROUTE/VIZIROAD |  | MÊS | 527.01 | 470.82 | 527.0199 |  |  |  |  | 490.43 | 512.4
EQ9 | CONTADOR MECÂNICO / MANUAL DE TRÁFEGO |  | MÊS | 273.46 | 244.3 | 273.4611 |  |  |  |  | 254.47 | 265.87
EQ10 | LABORATÓRIO DE SOLOS |  | MÊS | 2590.71 | [6 empty] | 2410.81 | 2518.79
EQ11 | LABORATÓRIO DE BETUME |  | MÊS | 4003.81 | [6 empty] | 3725.79 | 3892.67
EQ12 | LABORATÓRIO DE CONCRETO |  | MÊS | 3179.5 | [6 empty] | 2958.72 | 3091.24
EQ13 | INFORMATICA |  | MÊS | 1604.38 | E9507 | 180 X 8,9132= | 1604.376 |  |  |  | 1576.8 | 1647.43
IM | IMÓVEIS
IM1 | RESIDÊNCIA PARA ESCRITÓRIO |  | MÊS | 1855.37 | [6 empty] | 1726.54 | 1803.87
IM2 | RESIDÊNCIA PARA ENGENHEIRO |  | MÊS | 2127.99 | [6 empty] | 1980.22 | 2068.92
IM3 | RESIDÊNCIA PARA ALOJAMENTO |  | MÊS | 1861.99 | [6 empty] | 1732.69 | 1810.3
IM4 | RESIDÊNCIA PARA LABORATÓRIO |  | MÊS | 1861.99 | [6 empty] | 1732.69 | 1810.3
MB | MOBILIÁRIO
MB1 | PARA ESCRITÓRIO |  | MÊS | 797.96 | [6 empty] | 742.55 | 775.81
MB2 | PARA ALOJAMENTO |  | MÊS | 664.99 | [6 empty] | 618.81 | 646.53
VE | VEICULOS
VE1 | SEDAN - 71 A 115 CV |  | MÊS | 3305.06 | [6 empty] | 3075.56 | 3213.32
VE2 | CAMINHONETE - 71 A 115 CV |  | MÊS | 3497.15 | [6 empty] | 3254.31 | 3400.07
VE3 | CAMINHONETE - 140 A 165 CV |  | MÊS | 4941.07 | [6 empty] | 4597.96 | 4803.91
VE4 | VAN - 120 A 140 CV |  | MÊS | 6480.55 | [6 empty] | 6030.54 | 6300.65
VE5 | CAMINHÃO P/ VIGA BENKELMAN |  | MÊS | 11105.47 | JAN / 19 | DEZ / 19 |  |  |  |  | 10334.31 | 10797.19
VE6 | TRANSPORTE |  | T.KM | 0.52 | 0.47 | 0.5261 |  |  |  |  | 0.46 | 0.48
SG | SERVIÇOS GRAFICOS
SG1 | SERVIÇOS GRAFICOS |  | MÊS | 642.18 | 573.7 | 642.1802 |  |  |  |  | 597.58 | 624.35
DI | DIÁRIAS
DI1 | NIVEL GERENCIA / COORDENAÇÃO |  | DIA | 180.51 | [6 empty] | 175.5 | 183.36
DI1 | NIVEL SUPERIOR |  | DIA | 162 | [6 empty] | 157.5 | 164.55
DI2 | NIVEL TÉCNICO |  | DIA | 115.71 | [6 empty] | 112.5 | 117.54