## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5KVA13.8/0.380-0.220KV, INCLUIDO MURETA DE MEDIÇÃO, PARA ATENDER O ACADEPOL EM PALMAS-TO | SINAPI - 04/2021 - Tocantins ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Tocantins SETOP - 01/2021 - Minas Gerais IOPES - 03/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 03/2021 - Minas Gerais FDE - 04/2021 - São Paulo CPOS - 03/2021 - São Paulo AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo |  | 32,21% |  | Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | POSTE E ASSENTAMENTO (FORNECIMEN. E INSTAL.) |  |  |  |  | 2915.63 | 6.281%
1.1 | 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 755.67 | 999.07 | 999.07 | 2.152%
1.2 | 2942 | ORSE | Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento | un | 1 | 1123.45 | 1485.31 | 1485.31 | 3.2%
1.3 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 166.13 | 219.64 | 219.64 | 0.4732%
1.4 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 160.06 | 211.61 | 211.61 | 0.4559%
2 |  |  | TRANSFORMADOR (FORNECIMEN. E INSTALAÇÃO) |  |  |  |  | 16730.31 | 36.04%
2.1 | 73857/002 | SINAPI | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 10975.95 | 14511.3 | 14511.3 | 31.26%
2.2 | 00007576 | SINAPI | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | 1 | 123.07 | 162.71 | 162.71 | 0.3505%
2.3 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 166.13 | 219.64 | 439.28 | 0.9463%
2.4 | 00004276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 3 | 277.83 | 367.31 | 1101.93 | 2.374%
2.5 | DIEN00405 | Próprio | protetor de bucha para transformador | UN | 3 | 41.69 | 55.11 | 165.33 | 0.3562%
2.6 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.14 | 20.01 | 60.03 | 0.1293%
2.7 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.7 | 26.04 | 78.12 | 0.1683%
2.8 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 160.06 | 211.61 | 211.61 | 0.4559%
3 |  |  | TUBULAÇÃO E CABEÇOTE (FORN. E INSTALAÇÃO) |  |  |  |  | 4360.54 | 9.394%
3.1 | 8022 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m | un | 3 | 627.32 | 829.37 | 2488.11 | 5.36%
3.2 | 00001102 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | 1 | 35.74 | 47.25 | 47.25 | 0.1018%
3.4 | 00003914 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 2 | 80.09 | 105.88 | 211.76 | 0.4562%
3.5 | 00001807 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | 4 | 248.3 | 328.27 | 1313.08 | 2.829%
3.7 | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.3 | 72.38 | 95.69 | 28.7 | 0.06183%
3.8 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.14 | 20.01 | 60.03 | 0.1293%
3.9 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 160.06 | 211.61 | 211.61 | 0.4559%
4 |  |  | ATERRAMENTO 6 HASTES |  |  |  |  | 4453.37 | 9.594%
4.1 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 82.34 | 108.86 | 653.16 | 1.407%
4.2 | 3982 | ORSE | Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento | Un | 6 | 5 | 6.61 | 39.66 | 0.08544%
4.3 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35 | 48.31 | 63.87 | 2235.45 | 4.816%
4.4 | 88265 | SINAPI | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES P/ aterramento | H | 6 | 18.79 | 24.84 | 149.04 | 0.3211%
4.5 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES p/ malha de aterramento | H | 6 | 15.14 | 20.01 | 120.06 | 0.2586%
4.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 2.25 | 54.83 | 72.49 | 163.1 | 0.3514%
4.7 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.25 | 33.24 | 43.94 | 98.86 | 0.213%
4.8 | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 3 | 3.61 | 4.77 | 14.31 | 0.03083%
4.9 | 94998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 3.75 | 124.41 | 164.48 | 616.8 | 1.329%
4.10 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 160.06 | 211.61 | 211.61 | 0.4559%
4.11 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 6 | 19.08 | 25.22 | 151.32 | 0.326%
5 |  |  | ESTRUTURA CE3U, CABOS 50MM, FORNECIMENTO |  |  |  |  | 2455.18 | 5.289%
5.1 | 00000436 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 4 | 7.65 | 10.11 | 40.44 | 0.08712%
5.2 | 00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 6 | 10.55 | 13.94 | 83.64 | 0.1802%
5.3 | 00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | 2 | 2.99 | 3.95 | 7.9 | 0.01702%
5.5 | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 8 | 0.9 | 1.18 | 9.44 | 0.02034%
5.6 | 00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM | UN | 3 | 13.33 | 17.62 | 52.86 | 0.1139%
5.8 | 00000439 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 3 | 11.54 | 15.25 | 45.75 | 0.09856%
5.9 | 00000437 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 3 | 17.89 | 23.65 | 70.95 | 0.1528%
5.10 | 00000441 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 3 | 7.54 | 9.96 | 29.88 | 0.06437%
5.11 | 1592 | ORSE | Mão francesa plana 619mm | un | 2 | 7.91 | 10.45 | 20.9 | 0.04502%
5.12 | 1584 | ORSE | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | un | 6 | 17 | 22.47 | 134.82 | 0.2904%
5.13 | 10630 | ORSE | Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido de 50mm² - classe de tensão 15KV | un | 6 | 22.75 | 30.07 | 180.42 | 0.3887%
5.14 | DIEN00400 | Próprio | PERFIL TIPO U PARA REDE COMPACTA | UN | 1 | 121.43 | 160.54 | 160.54 | 0.3458%
5.15 | DIEN00401 | Próprio | FIXADOR PARA PERFIL U ESTRUTURA CE3U | UN | 1 | 22.24 | 29.4 | 29.4 | 0.06333%
5.16 | 3243 | ORSE | Manilha sapatilha preformada | Un | 6 | 17 | 22.47 | 134.82 | 0.2904%
5.17 | 00034519 | SINAPI | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | 1 | 108.55 | 143.51 | 143.51 | 0.3092%
5.18 | 9352 | ORSE | Isolador pino polimerico 15 kv | un | 3 | 36.9 | 48.78 | 146.34 | 0.3153%
5.19 | DIEN00403 | Próprio | OLHAL PARA PARAFUSO | UN | 4 | 16.66 | 22.02 | 88.08 | 0.1897%
5.20 | DIEN00402 | Próprio | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV - ROSCA M16 | UN | 3 | 67.34 | 89.03 | 267.09 | 0.5754%
5.21 | DIEN00404 | Próprio | ESPAÇADOR LOSANGULO 15KV INDUSCABOS | UN | 1 | 38.5 | 50.9 | 50.9 | 0.1097%
5.22 | 4638 | ORSE | Pino curto para isolador 15kv | un | 3 | 22.9 | 30.27 | 90.81 | 0.1956%
5.24 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 15.14 | 20.01 | 160.08 | 0.3449%
5.25 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.7 | 26.04 | 208.32 | 0.4488%
5.26 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 160.06 | 211.61 | 211.61 | 0.4559%
5.27 | 2854 | ORSE | Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência | kg | 5 | 6.45 | 8.52 | 42.6 | 0.09177%
5.28 | 00011273 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 4 | 8.34 | 11.02 | 44.08 | 0.09496%
6 | 83450 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 1 | 483.75 | 639.56 | 639.56 | 1.378%
7 |  |  | CAIXAS DE MEDIÇÃO FORN. E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 3508.72 | 7.559%
7.1 | DIEN00408 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO QMI DISJUNTOR P/BR P/MED IND(QMI PG-BOMB) | UN | 1 | 610 | 806.48 | 806.48 | 1.737%
7.2 | DIEN00409 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO QMI MEDIDOR 49CMX 620CM X25 | UN | 1 | 504 | 666.33 | 666.33 | 1.435%
7.3 | DIEN00410 | Próprio | CAIXA MEDIÇÃO QMI TRAQNSF./MED INDIREA (QMI TC) | UN | 1 | 610 | 806.48 | 806.48 | 1.737%
7.4 | 9490 | ORSE | Barra chata de cobre 3/4" x 3/16" | kg | 1 | 161.2 | 213.12 | 213.12 | 0.4591%
7.5 | 4862 | ORSE | Isolador Epoxi BT 15 x 25 | un | 3 | 4.99 | 6.59 | 19.77 | 0.04259%
7.6 | 10259 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" | un | 12 | 0.15 | 0.19 | 2.28 | 0.004912%
7.7 | 74130/010 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 527.22 | 697.03 | 697.03 | 1.502%
7.7 | 9490 | ORSE | Barra chata de cobre 3/4" x 3/16" | kg | 0.25 | 161.2 | 213.12 | 53.28 | 0.1148%
7.8 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 160.06 | 211.61 | 105.8 | 0.2279%
7.9 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.7 | 26.04 | 78.12 | 0.1683%
7.10 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.14 | 20.01 | 60.03 | 0.1293%
9 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 90.46 | 119.59 | 3587.7 | 7.729%
10 | 73782/003 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 57.73 | 76.32 | 915.84 | 1.973%
11 | 73782/002 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 36.45 | 48.19 | 144.57 | 0.3114%
12 | DIEN00407 | Próprio | CABO ALUMINIO 50mm2 PROT. XLPE 15KV GERMER | MT | 30 | 10.2 | 13.48 | 404.4 | 0.8712%
13 | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 34.3 | 45.34 | 544.08 | 1.172%
14 | 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 2 | 3.13 | 4.13 | 8.26 | 0.01779%
15 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1 | 410.24 | 542.37 | 542.37 | 1.168%
17 | DIEN0064 | Próprio | MURETA DE MEDIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO EXTERNA ATÉ 300 kVA DE 1200 x 2000 mm, EXCLUSIVE ELETRODUTOS, ATERRAMENTO, CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, DISJUNTOR E MEDIDOR | UN | 1 | 2630.48 | 3477.75 | 3477.75 | 7.492%
18 | 73535 | SINAPI | CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR | H | 5 | 108 | 142.78 | 713.9 | 1.538%
19 | 73535 | SINAPI | CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR PARAÍSO-TO | H | 5 | 108 | 142.78 | 713.9 | 1.538%
20 | DIEN00411 | Próprio | ENSAIO ELÉTRICO EM PARAÍSO-TO | UN | 1 | 230 | 304.08 | 304.08 | 0.6551%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 35112.27
[5 empty] | Total do BDI |  | 11307.89
[5 empty] | Total Geral |  | 46420.16
_______________________________________________________________